PRITARTA

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-382

**ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2024 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018–2021 METAIS ATASKAITA**

Šiauliai, 2022

VIZIJOS RODIKLIAI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rodiklio**  **pavadinimas** | **Matavimo vienetas** | **Matavimo metodika** | **Duomenų šaltinis** |  | | **Rezultatas** | | | |
| **2015 m.** | **2017 m.** | | **2021 m.** | **2025 m. siekis** | **Atsakingas** |
| **ATVIRAS – AKTYVI, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ** | | | | |  | |  |  |  |
| Gyventojų skaičius | tūkst. gyv. | Registruotų gyventojų skaičius Šiaulių mieste | Statistikos departamentas | 104,6 | 101,2 | | 100,7 | 100,0 | Bendrųjų reikalų skyrius |
| Vidutinė gyvenimo trukmė | amžius | Einamų metų gyventojų mirtingumo amžiaus vidurkis | Statistikos departamentas | 74,0 | 77,7\* | | 77,0 | 76,8 | Sveikatos skyrius |
| Vaikų ir jaunimo dalis | proc. | Vaikų ir jaunimo dalis nuo bendro gyventojų skaičiaus | Statistikos departamentas | 33,6 | 32,4 | | 26,1 | 34 | Švietimo skyrius |
| Besimokantys ir studijuojantys Šiauliuose | proc. | Besimokančiųjų ir studijuojančiųjų Šiauliuose dalis nuo viso gyventojų skaičiaus | Savivaldybė | 26,1 | 25,3 | | 20,5 | 30 | Švietimo skyrius |
| **VERŽLUS - KONKURENCINGA VERSLO APLINKA** | | | | |  | |  |  |  |
| Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | Eur. | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | Statistikos departamentas | 620,6 | 739,65 | | 1 370 | 1 241 | Ekonomikos ir investicijų skyrius  (Darbo užmokestis (bruto) skaičiuotas su individualiosiomis įmonėmis, imant 4 ketvirčių vidurkį ). |
| Tiesioginės užsienio investicijos | Eur./gyv. | Tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui | Statistikos departamentas | 709.0 | 1 383\* | | 2 433  (2020 m., duomenys) | 1 500 | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės darbu | proc. | Šiaulių m. gyventojų nuomonės tyrimas. Patenkintų gyventojų Savivaldybės darbu dalis | Savivaldybė | 5,97 | 6,9 | | 6,87 | 8 | Bendrųjų reikalų skyrius |
| **SAUGUS – DRAUGIŠKA GAMTAI KOKYBIŠKA GYVENAMOJI APLINKA** | | | | |  | |  |  |  |
| Nusikalstamumo lygis | vnt./ 1000 gyv. | Nusikalstamų veikų skaičių 100 000 gyventojų | Statistikos departamentas | 2 979 | 2 100 | | 1 480 | 2 600\* | Civilinės saugos, ir teisėtvarkos skyrius |
| Aplinkos oro kokybė | kg/gyv. | Išmetamų teršalų į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių kiekis tenkantis vienam gyventojui | Statistikos departamentas | 5.4 | 8 | | 11,2 | 5 | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas centrinio šildymo sektoriuje | proc. | Galutinio energijos suvartojimo atsinaujinančių energijos išteklių dalis centrinio šildymo sektoriuje | Savivaldybė | 80 | n.d. | | 74,7 | 85 | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| Miesto patrauklumo gyventi vertinimas | Balas | Šiaulių m. gyventojų nuomonės tyrimas, miesto kaip patrauklios gyvenamosios vietovės vertinimas | Savivaldybė | 7,76 | 7,9 | | 7,7 | 8,5 | Bendrųjų reikalų skyrius |

\* Duomenys keisti 2019-11-07 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-397

ŠSPP pirmo prioriteto strateginių tikslų ir uždavinių matavimo rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vienetas** | | **Matavimo metodika** | **Duomenų šaltinis** |  | | **Rezultatas** | | | | |
| **2015 m.** | **2017 m.** | | **2021 m.** | **2025 m. siekis** | **Atsakingas** |
| **1.1.** | **Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę** | | | | | | | | | | | |
| E1-1.1. | Brandos egzaminų rezultatai | proc. | | Išvestinis rodiklis apskaičiuojamas remiantis mokyklų ir Nacionalinio egzaminų centro duomenimis. Brandos egzaminų rezultatų pokytis lyginamas su praėjusiais metais | Savivaldybė, Nacionalinis egzaminų centras, mokyklos | 97,6 | 98,2 | | 96,1 | Didinti | Švietimo skyrius |
| E2-1.1. | Įstojantys į universitetines ir neuniversitetines mokyklas abiturientai | proc. | | Įstojančių į universitetines ir neuniversitetines mokyklas abiturientų dalis nuo visų gavusiųjų brandos atestatą. | Savivaldybė, mokyklos, ŠVIS | 70,3  (Tik Lietuvoje) | 59,1  (Tik Lietuvoje) | | 63,2  (Tik Lietuvoje) | Didinti | Švietimo skyrius |
| E3-1.1. | Studentai, įsidarbinę pagal specialybę | proc. | | Studentų, įsidarbinusių pagal specialybę dalis, lyginant su užimtumo tarnyboje įregistruotų Šiaulių miesto aukštųjų mokyklų absolventų dalimi | Savivaldybė, Užimtumo tarnyba, Šiaulių kolegija | 29,2 | 34,3 | | n.d. | Didinti | Švietimo skyrius |
| E4-1.1. | Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) naudojimas švietimo įstaigose | proc. | | Mokytojų naudojančių pamokose skaitmenines mokymosi aplinkas, dalis nuo visų mokytojų | Savivaldybė, mokyklos | 94,1 | 93,3 | | 93,3 | Stabilizuoti | Švietimo skyrius |
| E5-1.1. | Kultūros objektų lankytojai | vnt. | | Šiaulių miesto kultūros objektų lankytojų skaičius. | Savivaldybė, kultūros įstaigos | 898 828 | 991 604 | | 986 571 | Didinti | Kultūros skyrius |
| **1.1.1.** | **Sudaryti sąlygas asmeninei karjerai** | | | | | | | | | | | |
| P1-1.1.1. | Atestuoti pedagogai švietimo įstaigose | proc. | | Atestuotų pedagogų dalis švietimo įstaigose. | Savivaldybė, mokyklos | 93,1 | 92,2 | | 92,4 | Didinti | Švietimo skyrius |
| P2-1.1.1. | Neformaliojo ugdymo apimtys | proc. | | Neformaliojo ugdymo būrelius lankančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus metais.  Mokinių, lankančių bent vieną neformaliojo švietimo užsiėmimą ne mokykloje dalis, nuo visų mokinių. | Savivaldybė, mokyklos | 71  61,1 | 84  63,0 | | 71,8  65,1 | Didinti | Švietimo skyrius |
| P3-1.1.1. | Švietimo įstaigose ugdomi 0-5 metų vaikai | proc. | | Švietimo įstaigose ugdomų 0-5 m. vaikų dalis lyginant su bendru to amžiaus vaikų skaičiumi. | Savivaldybė, Gyventojų registras, mokinių registras | 73,7 | 74,9 | | 73,4 | Didinti | Švietimo skyrius |
| P4-1.1.1. | Mokinių vasaros užimtumas | proc. | | Mokinių, dalyvavusių bent vienoje miesto vasaros užimtumo programoje, skaičius ir dalis nuo bendro mokinių skaičiaus. | Savivaldybė, mokyklos | 8,0 | 12,4 | | 9,2 | Didinti | Švietimo skyrius |
| P5-1.1.1. | Mokinių ir jų tėvų mokyklų vertinimas | proc. | | Mokinių ir jų tėvų, labai gerai ir gerai vertinančių mokyklos veiklą ugdant mokinių asmenybes, dalis. Rodiklis sudarytas remiantis Geros mokyklos koncepcija. | Savivaldybė, mokyklos, ugdymo įstaigų įsivertinimo ir pažangos analizė | 75/84 | 89,7/93,3 | | 77,5/85 | Didinti | Švietimo skyrius |
| **1.1.2.** | **Plėtoti įvairaus spektro kultūros paslaugas, išnaudojant regiono ir metropolinio miesto potencialą** | | | | | | | | | | | |
| P1-1.1.2. | Lankytojai pagal kultūros objektus: | vnt. | | Lankytojų skaičius bibliotekose | Savivaldybė, kultūros įstaigos, Statistikos departamentas | 514 771  30 795  20 495  55 346  110 437  166 984 | 517 133  33 169  21 844  92 491  126 854  200 113 | | 378 077 | Didinti | Kultūros skyrius |
| vnt. | | Lankytojų skaičius teatruose | 12 762 |
| vnt. | | Lankytojų skaičius galerijose | 64 628 |
| vnt. | | Lankytojų skaičius koncertų salėse | 129 246 |
| vnt.  vnt. | | Lankytojų skaičius muziejuose  Lankytojų skaičius kultūros centruose | 104 958  296 900 |
| P2-1.1.2. | Mėgėjų ir meno kolektyvų populiarumas | proc. | | Mėgėjų ir meno kolektyvų bei dalyvių skaičiaus santykis. | Savivaldybė, Statistikos departamentas | 23/647 | 22/649 | | 22/771 | Didinti | Kultūros skyrius |
| P3-1.1.2. | Dalyvavimas respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose | vnt. | | Kolektyvų, biudžetinių įstaigų dalyvaujančių respublikiniuose ir regioniniuose konkursuose, festivaliuose, skaičius. | Savivaldybė, kultūros įstaigos | 19 | 20 | | 30 | Didinti | Kultūros skyrius |
| **1.1.3.** | **Ugdyti visuomenės sąmoningumą, pilietiškumą, skatinant verslo, švietimo, NVO, kultūros ir mokslo bendradarbiavimą** | | | | | | | | | | | |
| P1-1.1.3. | Mokiniai, savanoriai, dalyvaujantys miesto veiklose | proc. | | Mokinių, dalyvavusių miesto veiklose savanorystės principu, dalis. | Savivaldybė | 25 | 45 | | 51 | Didinti | Švietimo skyrius |
| P2-1.1.3. | Aktyvios bendradarbiavimo sutartys | proc. | | Veikiančių (aktyvių) bendradarbiavimo sutarčių dalis nuo visų bendradarbiavimo sutarčių įmonės, organizacijos, kurios per kalendorinius metus iniciavo socialinės-pilietinės, profesinio veiklinimo, savanorystės veiklas). | Savivaldybė | 71,4 | 87,0 | | 95 | Didinti | Švietimo skyrius |
| P3-1.1.4. | Mokinių socialinių kompetencijų ugdymas | vnt. | | Aktyvių bendradarbiavimo su įmonėmis sutarčių skaičius, pagal kurias mokiniai gali atlikti praktiką (intensyvus profesinis veiklinimas) įmonėse. | Savivaldybė | 35 | 56 | | 60 | Didinti | Švietimo skyrius |
| **1.2.** | **Kurti modernią kūno kultūros ir sveikatos sistemą** | | | | | | | | | | | |
| E1-1.2. | Savarankiškai sportuojantys | proc. | | Savarankiškai sportuojančių dalis (apklausos metodas) nuo visų miesto gyventojų. | Savivaldybė | n.d. | n.d. | | n. d. | Didinti | Sporto skyrius |
| E2-1.2. | Gyventojų sergamumas | vnt./ 100000 gyv. | | Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų. | Savivaldybė, Sveikatos priežiūros įstaigos, Visuomenės sveikatos biuras | 310,39 | 292,4 | | 255,2 | Mažinti | Sveikatos skyrius |
| Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų. | 214,35 | 242,9 | | 206,3 |  |
| Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sist. ligų. | 714,60 | 627,2 | | 642,3 |  |
| **1.2.1.** | **Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą** | | | | | | | | | | | |
| P1-1.2.1. | Neįgaliųjų įtraukimas į sportinę veiklą | proc. | | Sporto organizacijų veikloje dalyvaujančių asmenų skaičiaus padidėjimas nuo esamo 2015 m. asmenų skaičiaus. | Sporto organizacijų statistines ataskaitos duomenys, Savivaldybė | 3,9 | 16,3 | | 37,2 | Didinti | Sporto skyrius |
| P2-1.2.1. | Sportinėje veikloje dalyvaujantys gyventojai | proc. | | Sportinėje veikloje dalyvaujančių procentas skaičiuojamas nuo bendro miesto gyventojų skaičiaus. | Statistikos departamentas, Savivaldybė | 20 | 29,5 | | 21,3 | Didinti | Sporto skyrius |
| **1.2.2.** | **Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą** | | | | | | | | | | | |
| P1-1.2.2. | Sportininkai, dalyvaujantys tarptautiniuose čempionatuose, varžybose | vnt. | | Sportininkų, dalyvaujančių Olimpinėse žaidynėse, pasaulio, Europos čempionatuose, taurės varžybose, skaičius. | Savivaldybė, Sporto organizacijų statistines ataskaitos duomenys | 167 | 193 | | 244 | Didinti | Sporto skyrius |
| P2-1.2.2. | Sportininkai, dalyvaujantys parolimpinėse žaidynėse | vnt. | | Dalyvaujančių parolimpinėse žaidynėse sportininkų skaičius. | Savivaldybė, Sporto organizacijų statistines ataskaitos duomenys | 0 | 2016 m. - 2;  2017 m. - 0 | | 1 | Didinti | Sporto skyrius |
| **1.2.3.** | **Užtikrinti tolygias, prieinamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas** | | | | | | | | | | | |
| P1-1.2.3. | Sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilė | d. | | Gydytojų specialistų teikiamų paslaugų laukimo vidutinė trukmė. | Savivaldybė, Šiaulių teritorinė ligonių kasa | 25 | 18 | | 14 | Mažinti | Sveikatos skyrius |
| Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros gydytojų teikiamų paslaugų laukimo vidutinė trukmė. | 7 | 5 | | 7 | Mažinti | Sveikatos skyrius |
| P2-1.2.3. | Atvykę į Šiaulius dirbti gydytojai | vnt. | | Pritrauktų/atvykusių į Šiaulius dirbti gydytojų skaičius. | Savivaldybė, sveikatos įstaigos | 13 | 11 | | 9/7 | Didinti | Sveikatos skyrius |
| **1.3.** | **Kurti saugią socialinę aplinką** | | | | | | | | | | | |
| E1-1.3. | Nestacionarių paslaugų gavėjai | | vnt. | Nestacionarių paslaugų gavėjų skaičius. | Savivaldybė, socialinės įstaigos | 129 | 220 | | 1 254 | Didinti | Socialinių paslaugų skyrius |
| E2-1.3. | Stacionariose socialinės globos įstaigose teikiamų paslaugų gavėjai | | vnt. | Gyventojų skaičius, kuriems teikiamos paslaugos stacionariose socialinės globos įstaigose. | Savivaldybė, socialinės įstaigos | 58 | 139 | | 457 | Mažinti | Socialinių paslaugų skyrius |
| E3-1.3. | Socialinę atskirtį patiriančių asmenų (ilgalaikių bedarbių) integracija į darbo rinką | | proc. | Į darbo rinką integruotų socialinę atskirtį patiriančių asmenų (ilgalaikių bedarbių) dalis nuo visų ilgalaikių bedarbių | Savivaldybė | 3 | 3 | | 4 | Didinti | Socialinių paslaugų skyrius |
| E4-1.3. | Lėšos, skirtos socialinei paramai | | tūkst. eur. | Lėšos, panaudotos piniginei paramai teikti. | Savivaldybė | 2 321,1 | 1 469,4 | | 2 569,5 | Mažinti | Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius |
| **1.3.1.** | **Kurti šeimai palankią aplinką, galimybes derinti pareigas šeimai/ asmeniui ir darbui** | | | | | | | | | | | |
| P1-1.3.1. | Socialinę riziką patiriančios šeimos | proc. | | Socialinės rizikos šeimų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 5,9 | 20,4 | | 8 proc (sumažėjo 2021 m. lyginant su 2017 m.) | Mažinti | Socialinių paslaugų skyrius |
| P2-1.3.1. | Likę be tėvų globos vaikai, augantys institucijose | proc. | | Likusių be tėvų globos vaikų augančių institucijose, skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 100  (86 vaikai) | 74,4  (64 vaikai) | | 40,7  (35 vaikai) | Mažinti | Socialinių paslaugų skyrius |
| P3-1.3.1. | Smurtą artimoje aplinkoje patiriantys asmenys | proc. | | Smurtą artimoje aplinkoje patiriančių asmenų pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 30 | 183 | | 61 šeima, kuriai taikoma atvejo vadyba dėl smurto | Mažinti | Socialinių paslaugų skyrius |
| P4-1.3.1. | Darbingo amžiaus asmenys, nedirbantys dėl savo artimųjų slaugymo ir gaunantys socialinę  pašalpą | proc. | | Darbingo amžiaus asmenų, nedirbančių dėl savo artimųjų slaugymo ir gaunančių socialinę pašalpą skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | -11 | -12 | | +1 | Mažinti | Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius |
| **1.3.2.** | **Užtikrinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir abilitacijos prieinamumą** | | | | | | | | | | | |
| P1-1.3.2. | Kompleksines paslaugas gavusių neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikai | proc. | | Kompleksines paslaugas gavusių neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 100 | 100 | | 100 | Stabilizuoti | Sveikatos skyrius |

ŠSPP antro prioriteto strateginių tikslų ir uždavinių rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vienetas** | **Matavimo metodika** | **Duomenų šaltinis** |  |  | | **Rezultatas** | | | | |
| **2015 m.** | | **2017 m.** | | **2021 m.** | **2025 m. siekis** | | **Atsakingas** |
| **2.1.** | **Suformuoti ir išlaikyti palankią aplinką investicijų atėjimui Šiaulių mieste** | | | | | | | | | | | |
| E1-2.1. | Materialinės investicijos | Eur./ gyv. | Materialinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui. | Statistikos departamentas | 2 184 | | 2 440 | | 2 213  (2020 m.) | Didinti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| E2-2.1. | Smulkių ir vidutinių įmonių apyvarta | Eur./10000 gyv. | Smulkių ir vidutinių įmonių apyvarta per metus 10 000 gyventojų. | Savivaldybė | 298 078,5 | | 346 048,0 | | 353 356,4  (2020 m.) | Didinti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius  (Apyvarta pagal veiklos vykdymo vietą) |
| E3-2.1. | Šiaulių miesto verslo įmonių investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) | proc. | Šiaulių miesto verslo įmonių investicijų dalis į MTEP nuo visos Lietuvos verslo investicijų į MTEP. | Savivaldybė | n. d. | | n. d. | | n. d. | Didinti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| E3-2.1. | Registruoti bedarbiai ir darbingo amžiaus gyventojai | proc. | Registruotų bedarbių ir darbingo amžiaus gyventojų santykis. | Statistikos departamentas, Užimtumo tarnyba | 5,7 | | 5,3 | | 5,5 | Stabilizuoti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| **2.1.1.** | **Optimizuoti verslo koordinavimo sistemą** | | | | | | | | | | | |
| P1-2.1.1. | Struktūrinis nedarbo lygis | proc. | Struktūrinio nedarbo lygio pokytis Savivaldybėje lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 16-24 m. – 21%  25-29 m. – 13%  30-49 m. – 41%  Virš 50 m. – 25% | | 16-24 m. – 19%  25-29 m. – 12%  30-49 m. – 42%  Virš 50 m. – 27% | | 19-29 m. sumažėjo 3,7%  Virš 50 m. padidėjo 9,29 %  (lyginant su 2020 m.) | Mažinti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| Specialistai – 15,3 / 17,9%  Kvalifikuoti darbininkai – 33,8 / 57,0%  Nekvalifikuoti darbininkai – 50,8 / 25,1%  Užimtumo tarnyba tokių duomenų nebepateikia.  19-29 m. ir virš 50 m. asmenų grupių palyginti neįmanoma dėl trūkstamų duomenų. | | Specialistai – 15,8 / 17,0%  Kvalifikuoti darbininkai – 35,0 / 55,9%  Nekvalifikuoti darbininkai – 49,20 / 27,1%  Užimtumo tarnyba tokių duomenų nebepateikia.  19-29 m. sumaž. 7,8%, virš 50 m. -duomenys pateikiami tik nuo 2018 m. | |
| P2-2.1.1. | Įtraukti subjektai į vieningą verslo sistemą | vnt. | Į sukurtą vieningą verslo sistemą Šiaulių mieste su koordinuojama atstovybe įtrauktų subjektų skaičius. | Savivaldybė | 36 | | 36 | | 27 | Didinti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| **2.1.2.** | **Padidinti miesto investicinį patrauklumą** | | | | | | | | | | | |
| P1-2.1.2. | Pritraukti investuotojai | vnt. | Pritrauktų, stambių (pvz. sukuriančių ne mažiau kaip 20 darbo vietų) investuotojų skaičius. | Savivaldybė | 1 | | 4 | | 2 | Didinti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| P2-2.1.2. | Vietinės investicijos | Eur./ gyv. | Vietinės investicijos, tenkančios vienam gyventojui. | Savivaldybė | 1 339,8 | | 1 980,0 | | 1 457,8  (2020 m.) | Didinti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| **2.1.3.** | **Gerinti viešųjų paslaugų verslui procesus** | | | | | | | | | | | |
| P1-2.1.3. | Verslui išduodami leidimai/ el. būdu | proc. | Verslui išduodamų leidimų/ sričių (pvz. higienai, statybai, planams rengti ir t.t.) el. būdu dalis nuo visų išduodamų leidimų skaičiaus. | Savivaldybė | 0 | | 18,69 | | 100 | Didinti | | Bendrųjų reikalų skyrius |
| P2-2.1.3. | Bendradarbiavimas gerinant sąlygas verslui | proc. | Naujai įregistruotų juridinių asmenų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė, Registrų centras | -18,5 | | 1,6 | | 9,6  (2017 m. lyginant su 2021 m.) | Didinti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| proc. | Išregistruotų juridinių asmenų skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė,  Registrų centras | 32,6 | | -74,0 | | 119,3  (2017 m. lyginant su 2021 m.) | Mažinti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| P3-2.1.3. | Įmonių parama studentams | Eur. | Stipendijų suma, kurias skiria įmonės skaičius lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 542,4 | | 542,4 | | 10 000,0 (Šiaulių valstybinės kolegijos studentams 2021/2022 m. mokslo metams) | Stabilizuoti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| vnt. | Įmonių skaičius, kurios skiria stipendijas. | Savivaldybė | 2 | | 2 | | 6  (Šiaulių valstybinės kolegijos studentams) | Didinti | |
| P4-2.1.3. | Verslui teikiamų paslaugų trukmė Savivaldybėje | d. | Teikiamų paslaugų, susijusių su verslu, trukmės trumpinimas. Vidutinis dienų skaičius vienos verslo paslaugos suteikimui. | Savivaldybė | Leidimai ir licencijos - 0,26 d.d.  Pažyma apie valstybinės žemės nuomos mokestį – 4 d.d. | | Leidimai ir licencijos - 0,22 d.d.  Pažyma apie valstybinės žemės nuomos mokestį – 3 d.d. | | Leidimai ir licencijos – 0,19 d.d.  Pažyma apie valstybinės žemės nuomos mokestį – 2 d. d. | Mažinti | | Ekonomikos ir investicijų skyrius |
| **2.2.** | **Plėtoti pažintinį – kultūrinį ir kurti aktyvaus laisvalaikio turizmą** | | | | | | | | | | | |
| E1-2.2. | TIC lankytojai (turistai) Šiaulių mieste | vnt. | TIC lankytojų (turistų) skaičius. | BĮ Turizmo informacijos centras | 15 041 | | 48 916 | | 13 842 | Didinti | | Kultūros skyrius |
| E2-2.2. | Vidutinė turisto viešnagės trukmė | d. | Vidutinė turisto viešnagės trukmė Šiaulių mieste. | BĮ Turizmo informacijos centras | 1 | | 1 | | 1 | Didinti | | Kultūros skyrius |
| **2.2.1.** | **Miesto įvaizdžio ir tapatybės stiprinimas plėtojant pažintinį – kultūrinį turizmą** | | | | | | | | | | | |
| P1-2.2.1. | Sukurti nauji pažintinio – kultūrinio turizmo produktai | vnt. | Sukurtų naujų pažintinio – kultūrinio turizmo produktų skaičius. | Savivaldybė, BĮ Turizmo informacijos centras | 6 | | 19 | | 42 | Didinti | | Kultūros skyrius |
| P2-2.2.1. | Šiaulių miesto renginių lankytojai | vnt. | Šiaulių miesto renginių lankytojų skaičius | Savivaldybė, BĮ Turizmo informacijos centras | n.d. | | n.d. | | n.d. | Didinti | | Kultūros skyrius |
| **2.2.2.** | **Unikalių gamtinių sąlygų išnaudojimas vystant aktyvaus laisvalaikio turizmą** | | | | | | | | | | | |
| P1-2.2.2. | Sukurti nauji aktyvaus laisvalaikio turizmo produktai | vnt. | Sukurtų naujų aktyvaus laisvalaikio turizmo produktų skaičius. | Savivaldybė, BĮ Turizmo informacijos centras | 0 | | 2 | | 12 | Didinti | | Kultūros skyrius |
| P2-2.2.2. | Renginiai, iniciatyvos, veiklos ir pan., teikiamos paslaugos Šiaulių miesto rekreacinėse erdvėse | vnt. | Įvykusių/Suorganizuotų renginių, iniciatyvų, veiklų ir pan., teikiamų paslaugų Šiaulių miesto rekreacinėse erdvėse skaičius | Savivaldybė, BĮ Turizmo informacijos centras | 84 | | 120 | | 6 | Didinti | | Kultūros skyrius |
| **2.3.** | **Teikti kokybiškas ir bendruomenės lūkesčius atitinkančias viešąsias paslaugas** | | | | | | | | | | | |
| E1-2.3. | Gyventojų pasitenkinimas Savivaldybės administracijos paslaugomis | indeksas | Gyventojų apklausa. | Savivaldybė | n.d. | | 81,2 | | 68,7 | | Didinti | Bendrųjų reikalų skyrius |
| E2-2.3. | Kitų institucijų ir įstaigų Savivaldybės veiklos įvertinimas | Vnt. | Kitų organizacijų suteikti įvertinimo ženklai - apdovanojimai, pasiekimai, nominacijos ir t.t. | Savivaldybė | 0 | | 0 | | 1. SADM, LRSA ir Lietuvos moterų lobistinės organizacijos apdovanojimas už bendradarbiavimą su moterų ir vyrų NVO;  2. Lygiausios savivaldybės apdovanojimai;  3. Apdovanojimas už kokybiškiausią maistą ikimokyklinėse įstaigose;  4. Žemės ūkio ministerijos padėka už aktyvų ekologiškų ir pagal nacionalinė žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą pagamintų maisto produktų gaminimo, populiarinimo ir vartojimo skatinimą.    5. Finansų ministerijos iniciatyva – geriausių Europos Sąjungos fondų investicijų Lietuvoje projektų  konkursas „Europos burės 2020" – apdovanojimas už inovacijų proveržį švietimo ir mokslo srityje;  6. 2019 metų sporto miestas;  7. 2021 m. Geriausia sporto iniciatyva pripažintas Šiaulių sporto šimtmetis;  8. Metų sporto vadybininku pripažintas šiaulietis Irmantas Kukulskis;  9. Savivaldybės administracija skaitmenizuotų perksančiųjų organizacijų apdovanojimuose pelnė II vietą ir pasižymėjo itin geru procedūrų spartos rodikliu;  10. Šiaulių miestui skirta Lietuvos automobilių sporto federacijos padėka už paramą automobilių sportui;  11. 2018 m – Auksinė krivūlė „Už didžiausią pažangą gerinant eismo saugą";  12. 2019 m – Auksinė krivūlė „Už nuolatinį ir glaudų ryšį su Lietuvos kariuomenės padaliniais";  13. 2020 m – Auksinė krivūlė ,,Už viešosios diplomatijos puoselėjimą";  14. 2021 m – Prezidento Gitano Nausėdos padėka 3 vietos nugalėtojui akcijoje ,,Miestų iššūkis";  15. ELOGE, Europos Tarybos ženklas už nepriekaištingą valdymą. | | Didinti | Viešųjų ryšių koordinatorius |
| E3-2.3. | Biudžeto asignavimai | Eur./ gyv. | Biudžeto asignavimai, tenkantys vienam gyventojui. | Savivaldybė | 1 102,4 | | 1 248,0 | | 1 631,1 | | Didinti | Strateginio planavimo ir finansų skyrius |
| **2.3.1.** | **Sutelkti aukštos kultūrinės ir profesinės kompetencijos darbuotojų komandą** | | | | | | | | | | | |
| P1-2.3.1. | Savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas | val./ etatui | Išvestinis rodiklis - vienam Savivaldybės darbuotojui kvalifikacijos tobulinimui skirtos valandos. | Savivaldybė | 4 val./  darbuotojui | | 13 val./  darbuotojui | | 21 val./ darbuotojui | Didinti | | Personalo skyrius |
| **2.3.2.** | **Išvystyti visiems prieinamas, kokybiškas viešąsias paslaugas, pasitelkiant informacines technologijas** | | | | | | | | | | | |
| P1-2.3.2. | Elektroninės paslaugos | proc. | El. būdu teikiamų paslaugų dalis nuo visų galimų teikti el. būdu paslaugų. | Savivaldybė | 44,2 | | 46,0 | | 74,5 | Didinti | | Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e paslaugų poskyris |
| P2-2.3.2. | Interneto svetainės lankomumas | proc. | Interneto svetainės lankomumo skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė | 19,1 | | 24,0 | | 48,0 | Didinti | | Bendrųjų reikalų skyriaus Informacinių technologijų poskyris |
| P3-2.3.2. | Seimo kontrolierių įstaigai pateikti pagrįsti skundai | vnt./1.000 gyv. | Seimo kontrolierių įstaigai pateiktų pagrįstų skundų skaičius tūkstančiui gyventojų. | Savivaldybė | 0,24\* | | 0,27\* | | 0,04 | Mažinti | | Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris |
| P4-2.3.2. | Vyriausybės atstovo motyvuoti teikimai ir reikalavimai Tarybai/ Administracijai | vnt. | Vyriausybės atstovo motyvuotų teikimų ir reikalavimų Tarybai/ Administracijai skaičius. | Savivaldybė | 52 | | 33 | | 14 | Stabilizuoti | | Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris |

ŠSPP trečiojo prioriteto strateginių tikslų ir uždavinių rodikliai

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Rodiklio pavadinimas** | **Matavimo vienetas** | **Matavimo metodika** | **Duomenų šaltinis** |  |  | **Rezultatas** | | | |
| **2015 m.** | **2017 m.** | **2021 m.** | **2025 m. siekis** | **Atsakingas** |
| **3.1.** | **Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti** | | | | | | | | | |
| E1-3.1. | Šilumos energijos sunaudojimo efektyvumas Savivaldybės BĮ pastatuose | kw/m2 | Savivaldybės BĮ pastatų bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 90,6 | 97,4 | 97,6 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| E2-3.1. | Sutvarkytų viešųjų erdvių dalis | proc. | Sutvarkytų viešųjų erdvių dalis skaičiuojama nuo visų reikalingų sutvarkyti viešųjų erdvių skaičiaus. | Savivaldybė | 6,5 | 6,5 | 35 | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius,  Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius |
| **3.1.1.** | **Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą** | | | | | | | | | |
| P1-3.1.1. | Viešųjų erdvių pritaikymas neįgaliesiems | proc. | Pritaikytų neįgaliesiems viešųjų erdvių dalis nuo visų viešųjų erdvių mieste. | Savivaldybė | n.d. | n.d. | n.d. | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| P2-3.1.1. | Renovuoti daugiabučiai | proc. | Renovuotų daugiabučių dalis nuo reikiamų renovuoti. | Savivaldybė | 4,1 | 1,9 | 8,2 | Didinti | Statybos ir renovacijos skyrius |
| **3.1.2.** | **Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste** | | | | | | | | | |
| P1-3.1.2. | Šilumos energijos sunaudojimas sporto įstaigose | kw/m2 | Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 69,5 | 76,8 | 108,8 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Sporto skyrius |
| **3.1.3.** | **Atnaujinti socialinių paslaugų įstaigų pastatus ir plėsti socialinio būsto fondą** | | | | | | | | | |
| P1-3.1.3. | Šilumos energijos sunaudojimas socialinių paslaugų įstaigose | kw/m2 | Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 71,6 | 79,8 | 115 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Socialinių paslaugų skyrius |
| **3.1.4.** | **Gerinti sveikatos įstaigų infrastruktūrą ir didinti pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | | |
| P1-3.1.4. | Šilumos energijos sunaudojimas sveikatos įstaigose | kw/m2 | Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 46,4 | 56,6 | 102,1 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Sveikatos skyrius |
| **3.1.5.** | **Didinti švietimo įstaigų pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | | |
| P1-3.1.5. | Šilumos energijos sunaudojimas švietimo įstaigose | kw/m2 | Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 93,2 | 99,3 | 95,6 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Švietimo skyrius |
| **3.1.6.** | **Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | | |
| P1-3.1.6. | Šilumos energijos sunaudojimas kultūros įstaigose | kw/m2 | Pagal skirtingas įstaigų sritis bendras sunaudotos šilumos energijos kiekis per metus dalinamas iš bendro įstaigų ploto. | Savivaldybė | 82,7 | 99,7 | 84,7 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Kultūros skyrius |
| **3.1.7.** | **Kryptingai ir racionaliai planuoti teritorijas, remiantis kaštų ir naudos analizės principu** | | | | | | | | | |
| P1-3.1.7. | Apleisti pastatai ir teritorijos | vnt. | Apleistų pastatų ir teritorijų skaičius. | Savivaldybė | 18 | 17 | 47 | Mažinti | Statybos ir renovacijos skyrius |
| **3.1.8.** | **Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui** | | | | | | | | | |
| P1-3.1.8. | Universalaus dizaino principo taikymas tvarkant naujas erdves | proc. | Viešųjų erdvių sutvarkytų pagal universalaus dizaino principą, dalis nuo visų reikiamų sutvarkyti pagal šį principą. | Savivaldybė | n.d. | n.d. | n.d. | Didinti | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius,  Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.2.** | **Sukurti ir išlaikyti patogią, draugišką aplinkai, visiems prieinamą ir saugią susisiekimo sistemą** | | | | | | | | |
| E1-3.2. | Individualių lengvųjų automobilių skaičius | vnt./1000 gyv. | Individualių automobilių skaičius, tenkantis tūkstančiui gyventojų. | Statistikos departamentas | 347 | 379 | 440 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| E2-3.2. | Eismo įvykiai | vnt. | Eismo įvykių Šiaulių miesto gatvėse skaičius. | Savivaldybė, Kelių policija | 144 | 141 | 108 | Mažinti | Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius |
| **3.2.1.** | **Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą** | | | | | | | | |
| P1-3.2.1. | Automobilių spūsčių miesto centre mažinimas | vnt. | Įrengtų aplinkkelių skaičius. | Savivaldybė | 0 | 0 | 0,3 | Stabilizuoti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| P2-3.2.1. | Gatvės padengtos asfalto danga | proc. | Gatvių su asfalto danga dalis, nuo visų gatvių tinklo. | Savivaldybė | 53,4 | 53,8 | 69,3 | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| P3-3.2.1. | Bendros įrengtos ir sujungtos dviračių trasos ilgis | km | Įrengtos dviračių trasos ilgis. | Savivaldybė | 61,1 | 61,1 | 83,1 | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| km | Sujungtos dviračių trasos ilgis. | Savivaldybė | n.d. | n.d | n.d | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.2.2.** | **Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą infrastruktūrą** | | | | | | | | |
| P1-3.2.2. | Elektromobilių naudojimas | vnt. | Elektromobiliams skirtų stotelių diegimas Šiaulių mieste. | Savivaldybė | 1 | 2 | 2 | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.2.3.** | **Didinti visuomeninio transporto patrauklumą** | | | | | | | | |
| P1-3.2.3. | Pervežtų keleivių apimtys | proc. | Pervežtų keleivių skaičiaus pokytis viešuoju transportu lyginant su praėjusiais metais. | Savivaldybė, UAB "Busturas" | -7,12 % | +2,37 % | -4,33 % | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, UAB „BUSTURAS“ |
| **3.3.** | **Vystyti ir palaikyti saugią ir švarią aplinką** | | | | | | | | |
| E1-3.3. | Taršos lygis | μg/m³ | Kietųjų dalelių skaičius: ribinių reikšmių viršijimas, skaičiuojamas nuo bendro stebėjimo objektų skaičiaus (neviršyta aplinkos oro užterštumo kietosiomis dalelėmis metinė ribinė vertė (40)). | Aplinkos apsaugos agentūra, Savivaldybė | 21 | 17 | 24 | Stabilizuoti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| proc. | Vandens kokybė: geriamojo vandens atitikimas higienos normoms. | Aplinkos apsaugos agentūra, Savivaldybė | Apie 60 proc. | 100 | 100 | Didinti |
| proc. | Nuotekų išvalymas: išleista nepakankamai išvalytų nuotekų dalis nuo visų išleistų nuotekų. | **Statistikos departamentas,** Aplinkos apsaugos agentūra, | 100 | 100 | 100 | Didinti |
| E2-3.3. | Nusikalstamumo lygis | vnt./ 100000 gyv. | Nusikalstamų veikų skaičius 100 000 gyventojų. | Statistikos departamentas | 2 747 | 2 145 | 1 480 | Mažinti | Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius |
| E3-3.3. | Atsinaujinantys energijos šaltiniai centrinio šildymo sistemoje | proc. | Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime. | Savivaldybė | n.d. | n.d. | 74,7 | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.3.1.** | **Vystyti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą** | | | | | | | | |
| P1-3.3.1. | Atliekų rūšiavimas | proc. | Išrūšiuotų atliekų dalis nuo bendro atliekų kiekio. | Savivaldybė | 19 | 30 | 43 | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |
| **3.3.2.** | **Modernizuoti ir optimizuoti centralizuotus komunalinius tinklus** | | | | | | | | |
| P2-3.3.2. | Namų ūkiai, besinaudojantys centralizuotais inžineriniais vandens ir nuotekų tinklais | proc. | Namų ūkių dalis, besinaudojančių centralizuotais inžineriniais vandens ir nuotekų tinklais, nuo visų namų ūkių. | Savivaldybė, UAB "Šiaulių vandenys" | Vandens tinklai(toliau – VT) - 95,3 proc.  Nuotekų tinklai(toliau – NT) - 96,3 proc. | VT - 96,23 proc.  NT - 97,33 proc. | VT – 97,23  NT – 98,20 | Didinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, UAB „Šiaulių vandenys“ |
| **3.3.3.** | **Sukurti vaizdo stebėjimo ir informacijos valdymo sistemą** | | | | | | | | |
| P1-3.3.3. | Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius | vnt./ 100000 gyv. | Sunkių ir labai sunkių nusikaltimų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų. | Statistikos departamentas | 204,5 | 90 | 66,4 | Mažinti | Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius |
| P2-3.3.3. | Nepilnamečiai, įtariami padarę nusikalstamas veikas | vnt./ 100000 vaik. | Nepilnamečių, įtariamų padarius nusikalstamas veikas, skaičius, tenkantis 100 tūkst. 14−17 metų amžiaus vaikų. | Statistikos departamentas | 145 | 38 | 88 | Mažinti | Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius |
| **3.3.4.** | **Mažinti triukšmą probleminėse teritorijose ir išsaugoti tyliąsias zonas** | | | | | | | | |
| P1-3.3.4. | Triukšmo lygis gyvenamosiose zonose | vnt. | Gyventojų būstų, kurių būstas veikiamas padidinto triukšmo lygio, skaičius. | Savivaldybė | Apie 9 689 | Apie 9 525 | Apie 9 448 | Mažinti | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius,  BĮ Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija |

# Šiaulių m. strateginio plano priemonių planO ATASKAITA UŽ 2018-2021 M.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prioritetas/strateginis tikslas/uždavinys/priemonė\*** | **Terminas (metai)** | | | **Matavimo rodiklis** | | **Atsakingi** | | **2018-2021 m. rezultatas** | | **Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai** | |
| *Pradž.* | *Pab.* | | *Rodiklio pavadinimas* | *Mato vnt.* | Priemonės koordinatorius\*\* | Priemonės vykdytojai\*\*\* |
| **1.** | **ATVIRAS - AKTYVI, KŪRYBINGA IR ATSAKINGA BENDRUOMENĖ** | | | | | | | |  |  | |  |
| ***1.1.*** | ***Plėtoti inovatyvią švietimo ir kultūros sistemą, ugdančią aktyvią ir kūrybingą asmenybę*** | | | | | | | | | | | |
| **1.1.1.** | **Sudaryti sąlygas asmeninei karjerai** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Socialinių kompetencijų ugdymo modelio įgyvendinimas | 2016 | | 2024 | Mokyklų, įdiegusių socialinių kompetencijų ugdymo modelį, skaičius | vnt. | Švietimo skyrius | Švietimo skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras, Šiaulių miesto bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklos | Nuo 26 iki 100 | |  | |
| Socialinių partnerių, dalyvaujančių soc. kompetencijų ugdymo sistemoje, skaičius | vnt. | Nuo 50 iki 95 | |
| 1.1.1.2 | Atviros prieigos centro (STEAM APC) sukūrimas ir įveiklinimas Šiaulių universitete\* | 2016 | | 2018 | Sukurtų laboratorijų mokiniams skaičius | vnt. | Švietimo skyrius | Vilniaus universiteto Šiaulių akademija | 4 | | Laboratorijos:  Fizikos-inžinerijos;  Biologijos-chemijos;  Informacinių technologijų-robotikos;  Gyvenimo kokybės ir sveikatos technologijų | |
| 1.1.1.3 | Neformaliojo vaikų ir jaunimo švietimo prieinamumo didinimas bei gabių vaikų ugdymo ir skatinimo programos įgyvendinimas | 2016 | | 2024 | Neformalųjį ugdymą lankančių mokinių dalis nuo bendro mokinių skaičiaus | proc. | Švietimo skyrius | Švietimo skyrius | 2018-2019 m.m. - 69,9 proc.;  2019-2020 m.m. - 71,5 proc.;  2020-2021 m.m. - 71,8 | |  | |
| **1.1.2.** | **Plėtoti įvairaus spektro kultūros paslaugas, išnaudojant regiono ir metro polinio miesto potencialą** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Šiaulių miesto kultūros įstaigų techninės įrangos atnaujinimas | 2016 | 2024 | | Atnaujintos Šiaulių miesto kultūros įstaigų techninės bazės dalis nuo visos reikiamos atnaujinti | proc. | Kultūros skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka,    Šiaulių dailės galerija  Šiaulių kultūros centras,   Šiaulių miesto kultūros centras "Laiptų galerija"  Šiaulių miesto koncertinė įstaiga "Saulė" | 57 %  60 %    70 %  30%  6.2 % | | Kompiuterizuotos darbo vietos ir savitarna 7 filialuose, įrengta Karaokė erdvė Šaltinėlio filiale ir kt.  Įsigyta kompiuterinė įranga, edukacinės salės įranga, medijų parodų techninė įranga, baldai ir kt.  Įsigyta kompiuterinė įranga, biuro baldai, biuro įranga ir kt.  Įsigyta kompiuterinė įranga, filmavimo kamera, garso kolonėlės, įrengtas parodų salės apšvietimas ir kt.    Įsigyta kompiuterinė įranga, grandininiai keltuvai, muzikos instrumentai (3), fotoaparatas ir kt. | |
| 1.1.2.2 | Bibliotekos paslaugų modernizavimas ir sistemų plėtra pasienio regione\* | 2017 | 2019 | | Įkurta moderni ir interaktyvi 15 vietų užsienio kalbų mokymosi erdvė ir pritaikyta infrastruktūra | vnt. | Projektų valdymo skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka, | Įkurta moderni ir interaktyvi užsienio kalbų mokymosi erdvė, pritaikyta infrastruktūra;  Įkurta erdvė šeimoms bendrauti, mokytis, dalyvauti edukacinėse veiklose;  2019 m. sukurtos strateginės gairės „Inovacinės bibliotekos paslaugos, sprendimai ir metodai skirtingų kartų klientų grupėms“. | | 1.2018 m. įkurta 30 darbo vietų su galimybe savarankiškai mokytis, 7 užsienio kalbų mokymosi centras;  2. Įkurta interaktyvi Šeimų erdvė; suorganizuoti 6 renginiai, skirti Šeimos dienai. Naujai įkurtoje Šeimų erdvėje apsilankė  3 584 lankytojai.  3. Sukurtas edukacinio pobūdžio interaktyvus žaidimas su multimedijos stendu ir lietimui jautriu ekranu bei pristatytas skaitytojams. Pradėtos teikti naujos paslaugos lankytojams:  1. smėlio ir šviesos spalvų staliukai;  2.šviečiantys stiklo molbertai;  3. xbox žaidimai;  4. edukaciniai stalo žaidimai; 5. žaidimų stalai;  6. interaktyvus-mokomasis stalas;  7. interaktyvus žaidimas;  8. 3D filmai;  9. 3D spausdintuvas. | |
| 1.1.2.3 | Šiaulių miesto savivaldybės kultūros projektų ir programų įgyvendinimo skatinimas | 2016 | 2024 | | Įgyvendintų projektų skaičiu  s | vnt. | Kultūros skyrius | Kultūros skyrius | Įgyvendintų projektų skaičius:  2018 m. - 45;  2019 m. - 37;  2020 m. - 34;  2021 m. - 28 | | Stebimas įgyvendinamų kultūros projektų dalinio finansavimo iš SB lėšų santykinis mažėjimas, kai LR kultūros ministerija 2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtino naują Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo programą regionuose, kurios tikslas - užtikrinti tolygią kultūrinę raidą visoje Lietuvoje VB lėšomis. | |
| 1.1.2.4 | Kultūros paslaugų įvairovės plėtojimas miesto gyventojams | 2016 | 2024 | | Naujai sukurtų, teikiamų kultūros paslaugų kultūros įstaigose, skaičius | vnt. | Kultūros skyrius | Kultūros įstaigos | Iš viso 163 naujos paslaugos, iš jų : 79 naujos paslaugos Šiaulių „Aušros“ muziejuje;  6 naujos paslaugos Šiaulių apskrities P. Višinskio viešojoje bibliotekoje;  26 naujos paslaugos koncertinėje įstaigoje Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“;  3 naujos paslaugos Šiaulių miesto koncertinėje įstaigoje „Saulė“;    14 naujų paslaugų Šiaulių dailės galerijoje;  31 naujos paslaugos Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje;  4 naujos paslaugos Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ | | 7 fizinės, 27 edukacinės, 45 elektroninės paslaugos;  Edukacijos, filmų peržiūros, kūrybiniai festivaliai, virtualūs žaidimai, knygų pristatymai, sensoriniai skaitymai ir kt;  Proginės muzikos kompozicijos/programos, protmūšis, jaunųjų kompozitorių konkursas, koncertinės programos, nufilmuotas videoklipas, parodos, el. paslaugos;  Edukacijos, orkestrų koncertų ciklai, virtualūs koncertai ir kt.   Pleneras „Neatrasti Šiauliai“, projektas „Slapukų gidas“, edukacijos, meno kūrinių ekspozicijos viešosiose erdvėse, rezidencijų programa Sicilijoje, virtualios paslaugos ir kt.  Edukacijos, Šeimos ir Karaoke erdvių paslaugos, užsienio kalbų mokymosi, knygomato paslaugos, lėlių teatro veiklos ir kt. Edukacijos, virtualūs renginiai, parodų videopristatymai ir kt. | |
| Kultūros įstaigų paslaugų gavėjų skaičius | vnt. | Kultūros skyrius | Kultūros įstaigos | Iš viso 354 787 paslaugų gavėjai (kartu su virtualiais) | | Pandeminiais metais kultūros įstaigos adaptavo savo veiklą prie esamos situacijos, kai buvo apribotos kultūrinės veiklos, ir sukūrė daug naujų virtualių paslaugų | |
| 1.1.2.5. | Gerinti reprezentacinių sporto, kultūros ir švietimo renginių plėtrą | 2019 | 2023 | | Ilgalaikis (3 metų) reprezentacinių sporto, kultūros ir švietimo renginių finansavimas;  šiauliečių ir miesto svečių pasitenkinimo reprezentaciniu renginiu tyrimas | Vnt. | Švietimo skyrius, Kultūros skyrius,  Sporto skyrius | Švietimo skyrius, Kultūros skyrius, Sporto skyrius | Kultūros skyrius:  2018 m. – 5 festivaliai;  2019 m. – 6;  2020 m. – 5;  2021 m. - 6  Švietimo skyrius:  2018 m. – 5 renginiai;  2019 m. – 5;  2020 m. – 4;  2021 m. - 4  Sporto skyrius  2018 m. - 5 renginiai;  2019 m. – 6;  2020 m. – 4;  2021 m. - 7 | | Tarptautinis folkloro festivalis „Saulės žiedas“ vyksta kas antri metai, vyko 2019 m.;  Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis vyksta kasmet;  Festivalis „Resurexit“ vyksta kasmet (2020 m. nevyko dėl corona viruso pandemijos);  Tarptautinis bigbendų festivalis „Big Band Festival Šiauliai“ vyksta kasmet;  Šiuolaikinio meno ir mados festivalis „Virus“ vyksta kasmet;  Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis „Ant rubežiaus“ vyksta kas antri metai, vyko 2018 m., 2020 m.;  Festivalis „Šiaulių kultūros naktys“ vyksta kasmet;  Festivalis „Šiaulių Monmartro Respublika“ vyksta kasmet.  2018 m.:  Šiaulių vyskupijos šeimų šventė, ,,Aušrinė žvaigždė“, ,,Tavo PIN kodas“, ,,Šiauliai Smart“,  ,,Runwai run“.  2019-2021 m. įvyko visi minėti renginiai, dėl pandemijos ,,Runwai run“ 2021 m. neįvyko. | |
| **1.1.3.** | **Ugdyti visuomenės sąmoningumą, pilietiškumą, skatinant verslo, švietimo, NVO, kultūros ir mokslo bendradarbiavimą** | | | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | Atviro jaunimo centro atnaujinimas | 2017 | 2024 | | Atnaujinto jaunimo centro dalis | proc. | Švietimo skyrius | Švietimo skyrius, Jaunimo reikalų koordinatorius, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | 31,5 proc. | | 2018 m. įrengtas rekuperatorius ir vėdinimo sistema , 2019 m. suremontuotas stogas ir vidaus patalpos. | |
| 1.1.3.2. | Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas | 2017 | 2024 | | Finansuotų projektų skaičius  Dalyvių skaičius  Įregistruotų ir perregistruotų NVO skaičius | sk.  sk.  sk. | Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius | Nevyriausybinių organizacijų koordinatorius | Finansuotų projektų skaičius:  2018 m. – 29;  2021 m. - 12  n.d.  2018 m. - 5  2019 m. - 8  2020 m. - 3  2021 m. - 1 | | NVO įregistravimo / perregistravimo išlaidų kompensavimo priemonė 2022 m. sausio mėn. panaikinta Vyriausybės atstovo nurodymu. | |
| 1.1.3.3. | Jaunimo politikos įgyvendinimas | 2019 | 2024 | | Įgyvendintų projektų skaičius  Naujų darbo su jaunimu formųpaslaugų gavėjų skaičius  Savanorių skaičius | sk.  sk.  sk. | Jaunimo reikalų koordinatorius | Jaunimo reikalų koordinatorius  Projektų valdymo skyrius, Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras,  nevyriausybinės organizacijos | Finansuotų projektų skaičius:  2018 m. - 11  2019 m. - 9  2020 m. - 7  2021 m. - 4    2018 m. - 346  2019 m. - 353  2020 m. - 274  2021 m. - 343    Trumpalaikę savanorystę atliekančių savanorių skaičius:  2018 m. - 450  2019 m. - 200  2020 m. - 800  2021 m. - 700 | |  | |
| ***1.2.*** | ***Kurti modernią sporto ir sveikatos sistemą*** | | | | | | | | | | | |
| **1.2.1.** | **Formuoti bendruomenės narių sveiką gyvenseną ir jos kultūrą** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Sveikos gyvensenos skatinimas Šiaulių mieste\* | 2017 | 2019 | | Tikslinių grupių asmenys, dalyvavę sveikatos stiprinimo priemonėse | vnt. | Projektų valdymo skyrius | Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | 2 165 | |  | |
| 1.2.1.2 | Asmenų baigusių sportinę karjerą veiklos skatinimas | 2016 | 2024 | | Veteranų sporto klubų skaičius | vnt. | Sporto skyrius | Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Veteranų sporto klubas | Veiklą vykdo 1 veteranų sporto klubas, vienijantis visų mieste kultivuojamų sporto šakų veteranus, norinčius įsijungti į jų veiklą. | |  | |
| Sportininkų, dalyvaujančių klubo veikloje, skaičius | vnt. | 2018m.-200;  2021 m. - 193 | |
| 1.2.1.3 | Aktyvaus vasaros poilsio organizavimas vaikams, panaudojant sporto aikštynus, bazes ir bendrojo lavinimo mokyklų sporto bazes | 2016 | 2024 | | Renginių skaičius | vnt. | Sporto skyrius | Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, Švietimo skyrius, Sporto mokymo įstaigos, sporto klubai (asociacijos) | 2018 m. - 31 renginys 1 849 vaikai;  2019 m. - 48 renginiai 2 760 vaikų;  2020 m. - 57 renginiai 2 828 vaikai;  2021 m. - 46 renginiai 2 071 vaikas. | | Dubysa: 2021 m. – 3/57, „Atžalynas”:  2019 m.-2/53;  2020 m.-2/62;  2021 m.-2/59  „Saulė“:  2018 m.-2/78;  2019 m.-3/56;  2020 m.-3/54  Saulės miesto atletikos klubas:  2018 m.-2/20;  2019 m.-2/35;  2020 m.-2/42;  2021-3/56;  Bokso akademija:  2021 m.-1/15  Teniso akademija:  2020 m.-1/26  Regbio ir žolės riedulio akademija:  2018 m.-1/40;  2020 m.-1/23  Vairas:  2021 m.-3/380  Delfinas:  2019 m.-1/30;  2020 m.-3/90; 2021 m.-4/120  Sportas visiems:  2018 m.-3/72;  2019 m.-3/45.  Švietimo srities:  2018 m.-23/1 639;  2019 m.-37/1 916;  2020-45/2 531;  2021-30/1 384 | |
| Sportinėje veikloje dalyvaujančių vaikų dalis, nuo viso bendrojo ugdymo mokyklose besimokančiųjų vaikų skaičiaus | proc. | 2018 m. - 29,0 proc. 2021 m. - 43,2 proc. | | 2018 m. bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 13 425 iš jų 3 899 sportavo sporto centruose;  2021 m. 13 977, iš jų 6 043 sportavo sporto centruose ir sporto klubuose. | |
| 1.2.1.4 | Neįgaliųjų žmonių sporto klubų veiklos plėtros projektų rėmimas | 2016 | 2024 | | Neįgaliųjų sporto klubų, vykdančių veiklą mieste, skaičius | vnt. | Sporto skyrius | Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, miesto neįgaliųjų sporto klubai | 2021 m. – 8 klubai vykdė veiklą. | |  | |
| Neįgaliųjų sporto klubų veikloje, dalyvaujančių žmonių skaičius | proc. | Neįgaliųjų sporto klubų veikloje, dalyvaujančių žmonių skaičius:  2018 m. - 16,3 proc.; 2021 m. - 37,2 proc. | |  | |
| 1.2.1.5 | Miesto gyventojų skatinimas aktyviai sportuoti ir dalyvauti masiniuose kūno kultūros, sporto ir sveikatingumo renginiuose | 2016 | 2024 | | Sportinėje veikloje dalyvaujančių gyventojų dalis nuo bendro miesto gyventojų skaičiaus | proc. | Sporto skyrius | Šiaulių m. sporto centrai, miesto sporto klubai | 2018 m. - 29,3 proc.;  2021 m. - 22,3 proc. | | 2018 m. - gyventojų sk. buvo 100 575, sportavo – 29 468;  2021 m. gyventojų sk. – 111 967, sportavo 25 386. | |
| 1.2.1.6 | Organizacijų darbuotojų aktyvaus laisvalaikio skatinimas ir įtraukimas į sveikatingumo  renginius | 2016 | 2024 | | Sportinėje veikloje dalyvaujančių darbuotojų dalis nuo bendro miesto dirbančiųjų skaičiaus | proc. | Sporto skyrius | Šiaulių m. lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras | 2018 m. - 10,3 proc;  2021 m. - 10,1 proc | | 2018 m. dirbo – 62 425, iš jų sportavo – 6 435.  2021 m. dirbo – 64 326, iš jų sportavo – 6 532. | |
| 1.2.1.8 | Susirgimų prevencijos programų ir sveikatinimo renginių bendruomenei aprėpties didinimas | 2016 | 2024 | | Asmenų, dalyvaujančių PSDF biudžeto finansuojamose prevencijos programose, skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | Šiaulių m. sav. visuomenės sveikatos biuras, Bendruomenės sveikatos taryba, sveikatos priežiūros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos | 2018 m. – 28 565;  2019 m. – 29 63;  2020 m. – 21 049;  2021 m. – 26 483 asmenys dalyvavo prevencijos programose Savivaldybei pavaldžiose įstaigose. | |  | |
| Reguliariai vykdomų nemokamų sveikatinimo renginių (iniciatyvų) skaičius | vnt. | 2018 m. – 747;  2019 m. – 2 950;  2020 m. – 1 370;  2021 m. – 824 reguliariai vykdyti nemokami renginiai. | |  | |
| 1.2.1.9. | Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose | 2017 | 2024 | | Papildomai iš savivaldybės biudžeto įsteigtų visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, pareigybių skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | Šiaulių m. savivaldybės visuomenės sveikatos biuras | Sveikatos specialistų pareigybių skaičius - 16,5 | |  | |
| **1.2.2.** | **Plėtoti aukšto meistriškumo sportininkų rengimo sistemą** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Miesto sporto mokyklose, sporto klasėse, sporto gimnazijoje ir sporto klubuose ugdomų vaikų ir jaunuolių bei aukšto meistriškumo sportininkų rengimo proceso tobulinimas | 2016 | 2024 | | Ugdomų asmenų (sportininkų) dalis, nuo bendro miesto bendrojo ugdymo mokyklose besimokančiųjų skaičiaus | proc. | Sporto skyrius | Miesto sporto mokymo įstaigos, sporto klubai | 2018 m. - 45,5 proc.;  2021 m. - 45,7 proc. | | 2018 m. Šiaulių miesto biudžetines sporto įstaigose bei viešosiose įstaigose buvo rengiami – 3 861 SMĮ sportininkai, sporto klubuose sportavo – 2 032, sporto gimnaziją lankė – 217, o Švietimo skyriaus duomenimis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo įstaigas lankė 13 425 mokiniai. 2021 m.- 3 927 SMĮ sportininkai, sporto klubuose – 2 251, sporto gimnaziją lankė - 206, o Švietimo skyriaus duomenimis Šiaulių miesto bendrojo ugdymo įstaigas lankė 13 977 mokiniai. | |
| Dalyvavusių Europos ir pasaulio čempionatuose sportininkų skaičius | vnt. | 2018 m. - 258;  2021 m. - 224 | |  | |
| Europos čempionate 1-6 vietų ir pasaulio čempionate, taurės varžybose iškovotų 1-10 vietų skaičius | vnt. | 2018 m. – iškovota 50 vieta;  2021 m. – 52 | |  | |
| 1.2.2.2 | Aukštų sporto rezultatų pasiekusių sportininkų ir jų trenerių skatinimas | 2016 | 2024 | | Dalyvaujančių Olimpinėse žaidynėse sportininkų skaičius | vnt. | Sporto skyrius | Miesto sporto mokymo įstaigos, sporto klubai | 0 | |  | |
| Dalyvaujančių parolimpinėse žaidynėse sportininkų skaičius | vnt. | 1 (A. Skuja, lengvoji atletika) | |  | |
| Dalyvaujančių pasaulio čempionate sportininkų skaičius | vnt. | Pasaulio ir Europos varžybose dalyvavo:  2018 m. - 258;  2021 m. - 244 | |  | |
| Dalyvaujančių Europos čempionate sportininkų skaičius | vnt. |
| 1.2.2.3 | Aukšto meistriškumo sportininkų reabilitacijos programos parengimas ir įgyvendinimas | 2016 | 2024 | | Sportininkų, dalyvavusių reabilitacijos programoje, skaičius | vnt. | Sporto skyrius | Šiaulių sporto medicinos centras, sporto mokymo įstaigos | 2018 m. – 554;  2019 m. – 654; 2020 m. – 400; 2021 m. - 526 | |  | |
| 1.2.2.4 | Nacionalinio ir tarptautinio lygio sporto renginių organizavimas | 2016 | 2024 | | Surengtų respublikinių sporto renginių skaičius | vnt. | Sporto skyrius | Sporto šakų federacijos, sporto mokymo įstaigos, sporto klubai | 2018 m. – 1 450;  2021 m. – 1 200 | |  | |
| Surengtų respublikinių sporto renginių dalyvių skaičius | vnt. | 2018 m. – 22 480;  2021 m. – 35 600 | |
| Surengtų tarptautinių sporto renginių skaičius | vnt. | 2018 m. – 35;  2021 m. - 35 | |
| Surengtų tarptautinių sporto renginių dalyvių skaičius | vnt. | 2018 m. - 2 540; m. iki 2021 m. – 2 660 | |
| **1.2.3.** | **Užtikrinti tolygias, prieinamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas** | | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.3 | Diagnostikos ir konsultacijų paslaugų kokybės gerinimas ir plėtra VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje | 2017 | 2022 | | Atnaujintų patalpų plotas | m2 | Sveikatos skyrius | VšĮ Šiaulių centro poliklinika | 2018 m. - 196 m2;  2019 m. – 256 m2;  2020 m. – 320 m2;  2021 m. – 362 m2 atnaujinta patalpų ploto | |  | |
| Įsigytos medicininės įrangos skaičius | vnt. | 2018 m. – 11 vnt.;  2019 m. – 6 vnt.;  2020 m. – 9 vnt.;  2021 m. – 20 vnt. įsigyta medicininės įrangos | |
| Atnaujintos medicininės įrangos skaičius | vnt. | Atnaujinta 46 vnt. medicininės įrangos | |
| Pacientų, patenkintų paslaugų kokybe, dalis | proc. | Pacientų, patenkintų paslaugų kokybe, dalis padidėjo iki 96 proc. | |
| 1.2.3.4 | E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams plėtra VŠĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje\* | 2018 | 2020 | | Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė |  | | Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti, nes nebuvo gautas ES struktūrinių fondų/biudžeto finansavimas. | |
| 1.2.3.5 | Pirminės sveikatos priežiūros ir profilaktikos stiprinimas | 2016 | 2024 | | Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų kokybės ir pasitenkinimo paslaugomis vertinimas | proc. | Sveikatos skyrius | Sveikatos priežiūros įstaigos, Šiaulių miesto sav. Visuomenės sveikatos biuras | 2018 m. – 92 proc.;  2021 m. – 96 proc | |  | |
| Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų | vnt./100000 gyv. | 2018 m. -303,5;  2019 m. – 252,0;  2020 m. – 255,2;  (2021 m. – nėra duomenų) | |  | |
| Standartizuotas miesto gyventojų mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų | vnt./100000 gyv. | 2018 m. – 256,3;  2019 m. – 196,2;  2020 m. – 206,3;  (2021 m. – nėra duomenų.) | |
| Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų | vnt./100000 gyv. | 2018 m. – 654,5;  2019 m. – 575,7;  2020 m. – 642,3;  2021 m. – nėra duomenų) | |
| Naujai nustatyti ligos atvejai | vnt./1000 gyv. | 2018 m. – 464;  2019 m. – 468;  2020 m. – 406;  2021 m. – 477 | |
| 1.2.3.6 | Gydytojų specialistų pritraukimas ir išlaikymas Šiaulių mieste | 2016 | 2024 | | Sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilė | d. | Sveikatos skyrius | Sveikatos skyrius, Sveikatos priežiūros įstaigos | 2021 m. - vidutiniškai 14 d. | |  | |
| Studijas baigusių ir atvykusių dirbti į Šiaulius gydytojų skaičius | vnt. | 2018-2021 m. į Šiaulius atvyko dirbti 31 gydytojas | |  | |
| Finansuotų rezidentų skaičius | vnt. | 2018–2021 m. finansuoti 9 rezidentai | |  | |
| Paremtų gydytojų skaičius | vnt. | 2018-2021 m. paremti 7 gydytojai | |  | |
| Rezidentūros bazių skaičius | vnt. | 3 | |  | |
| 1.2.3.7 | Šeimos sveikatos stiprinimas atnaujinant reabilitacijos paslaugų teikimą VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje | 2017 | 2017 | | Įsigytos medicininės įrangos skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | VšĮ Šiaulių centro poliklinika |  | |  | |
| Įrengtas hidroterapijos kabinetas | vnt. |
| Įsigyti baldų komplektų skaičius | vnt. |
| ***1.3.*** | ***Kurti saugią socialinę aplinką*** | | | | | | | | | | | |
| **1.3.1.** | **Kurti šeimai palankią aplinką, galimybes derinti pareigas šeimai/ asmeniui ir darbui** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Kompleksinių paslaugų paketo šeimai plėtra | 2017 | 2020 | | Asmenų (šeimų), gaunančių kompleksines paslaugas šeimai, skaičius | vnt. | Socialinių paslaugų skyrius | Nevyriausybinės organizacijos | 2018 m. – 612;  2021 m. – 1 721 | | Teikiamas 12 kompleksinių paslaugų paketas šeimai;  2021 m. ženkliai išaugo paslaugų gavėjų skaičius, nes per pandemiją daugiau suteikta psichologo konsultacijų nuotoliniu būdu, taip pat įtakojo SADM pakeista skaičiavimo metodika, kuria vadovaujantis buvo skaičiuotas dalyvių, gaunančių paslaugas bendruomeniniuose šeimų namuose, skaičius. | |
| 1.3.1.2 | Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas: integralios pagalbos plėtra\* | 2016 | 2019 | | Apmokytų žmonių skaičius | vnt. | Socialinių paslaugų skyrius | Socialinių paslaugų skyrius  Projektų valdymo skyrius | 2018 m. – 99;  2021 m. – 200 | |  | |
| Globojamų žmonių skaičius | vnt. | 2018 m. – 157;  2021 m. – 275 | |  | |
| Suteiktų konsultacijų šeimos nariams skaičius | vnt. | 2018 m. – 200;  2021 m. – 499 | |  | |
| 1.3.1.3. | Dienos socialinės globos paslaugų teikimo asmens namuose plėtra | 2020 | 2024 | | Asmenų, gaunančių dienos socialinės globos paslaugas namuose, skaičius | vnt. | Socialinių paslaugų skyrius | Socialinių paslaugų centras, Globos namai, nevyriausybinės organizacijos | 2020 m. – 0;  2021 m. – 13 | | Šios paslaugos pradėtos teikti lygiagrečiai su Integralios pagalbos paslaugų teikimu, įvertinus jų poreikį. | |
| 1.3.1.4. | Neurosensomotorinės integralios pagalbos teikimas fizinę negalią turintiems vaikams | 2016 | 2024 | | Vaikų dalis gavusių pagalbą nuo visų pageidaujančių gauti | proc. | Sveikatos skyrius | Sveikatos skyrius | Neurosensomotorinė integrali pagalba fizinę negalią turintiems vaikams iki 2021 m. teikta 100 proc. | | 2021 m. veikla nutraukta, centras panaikintas, informacijos teikėjų nėra. | |
| Suteiktų kineziterapijos paslaugų skaičius | vnt. |
| Suteiktų hipoterapijos paslaugų skaičius | vnt. |
| Taikomosios kūno kultūros užsiėmimų skaičius | vnt. |
| Paslaugų gavėjų skaičius | vnt. |
| 1.3.1.5 | Vaikų dienos centrų veiklos plėtra pietinėje miesto dalyje | 2017 | 2024 | | Vaikų, gaunančių dienos socialinės priežiūros paslaugas pietinėje miesto dalyje, skaičius | vnt. | Socialinių paslaugų skyrius | Nevyriausybinės organizacijos | 2018 – 2021 m. – 143 vaikai | | Kasmet pietinėje miesto dalyje įsteigiama po 1 naują vaikų dienos centrą. Šiuo metu veikia 4 vaikų dienos centrai. | |
| 1.3.1.6 | Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centro Laikino apgyvendinimo tarnybos teikiamų paslaugų plėtojimas | 2016 | 2024 | | Laikino apnakvindinimo paslaugos gavėjų (socialinės rizikos asmenys, neturintys gyvenamosios vietos) skaičius | vnt. | Socialinių paslaugų skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras | 2018 m. – 254;  2019 m. – 228;  2020 m. – 178;  2021 m. – 181 | | Šia paslauga naudojasi asmenys, kurie yra benamiai, piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, esant krizinei situacijai ir pan., kai, nesuteikus šių paslaugų, iškyla grėsmė asmens sveikatai ar gyvybei. | |
| 1.3.1.7 | Dienos socialinės globos centro "Goda“ pastato atnaujinimas | 2017 | 2020 | | Patenkintų klientų dalis nuo visų klientų, kuriems reikalingos dienos socialinės globos bei atokvėpio tarnybos paslaugos Alzhaimerio liga sergantiems asmenims | proc. | Socialinių paslaugų skyrius, projektų valdymo skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės globos namai | 100 proc. | | Poreikis tenkinamas 100 proc. | |
| Atliktų statybos darbų dalis | proc. | 100 proc. | | Atlikti statybos darbai, įsigyti baldai ir veikloms (socialinėms dirbtuvėms) vykdyti reikiama įranga (viryklė, krosnis) | |
| Įsigytų baldų komplektų skaičius | vnt. | 100 proc. | |
| 1.3.1.8 | Globos centrų veiklos užtikrinimas ir nuolatinių globėjų tinklo plėtra | 2017 | 2024 | | Globojamų vaikų skaičius | vnt. | Socialinių paslaugų skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras, Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai | 2018 – 2021 m. - 72 vaikai | | Pasikeitus teisės aktams Šiaulių m. sav. Tarybos sprendimu įsteigtas Globos centras, K. Korsako g. 61, Šiauliuose. 2017 m. pabaigoje penkių budinčių globotojų šeimose buvo apgyvendinti 7 vaikai. | |
| Budinčių globotojų skaičius | 2018 – 2021 m. - 17 asmenų | |  | |
| Nuolatinių globėjų skaičius | 2018 – 2021 m. - 217 asmenų | |  | |
| 1.3.1.9 | Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas tikslinės grupės asmenims | 2016 | 2024 | | Ortodonto suteiktų konsultacijų skaičius | vnt. | Sveikatos skyrius | Sveikatos priežiūros įstaigos | Ortodonto suteiktų konsultacijų skaičius:  2018 m. – 3 248;  2019 m. – 4 382;  2020 m. – 1 904;  2021 m. – 2 863 | |  | |
| Dantų protezavimo paslaugas gavusių asmenų skaičius | vnt. | Dantų protezavimo paslaugas gavo:  2018 m. – 1 384;  2019 m. – 1 341;  2020 m. – 899;  2021 m. – 1 239 | |  | |
| Slaugos paslaugas gavusių asmenų skaičius | vnt. |  |  | Slaugos paslaugas gavo:  2018 m. – 574;  2019 m. – 467;  2020 m. – 517;  2021 m. – 415 | |  | |
| **1.3.2.** | **Užtikrinti vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos ir reabilitacijos prieinamumą** | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Kompleksinių paslaugų prieinamumo plėtojimas vaikams su negalia ir jų šeimoms | 2016 | 2024 | | Kompleksines paslaugas gavusių vaikų su negalia ir jų šeimų dalis, nuo visų besikreipiančiųjų | proc. | Socialinių paslaugų skyrius | BĮ kompleksinių paslaugų namai „Alka“ | 2021 m. - 100 proc. | | Paslaugų poreikis tenkinamas | |
| Dienos socialinės globos paslaugas gavusiųjų vaikų su negalia skaičius | vnt. | 2018 – 2021 m. 5 neįgaliųjų ar specialiųjų poreikių vaikai gavo dienos socialinės globos paslaugas | |  | |
| Šeimų, gavusių atokvėpio paslaugą, skaičius | vnt. | 2018 - 2021 m. atokvėpio paslauga suteikta 9 vaikams su negalia. | |  | |
| Tėvų, besilaukiančių ar susilaukusių vaiko su negalia, gavusių konsultacijas skaičius | vnt. | 2018 – 2021 m. 10 asmenų gavo konsultacijas | |  | |

**\***Priemonės pažymėtos “\*“ yra Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai

**\*\***Priemonės koordinatorius - tai vienas savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas, atsakingas už priemonės planavimą/ įtraukimą į SVP, priežiūrą, duomenų iš vykdytojo ar kito šaltinio surinkimą ir pateikimą, priemonės įgyvendinimo stebėseną.

**\*\*\***Priemonės vykdytojas - tai nebūtinai savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas (gali būti keli vykdytojai), atsakingas už jam priskirtos priemonės įgyvendinimą, atlieka konkrečius su priemonės įgyvendinimu susijusius darbus.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | | |  |  | |  | | | | | | | | | | |  |
| **Nr.** | **Prioritetas/strateginis tikslas/uždavinys/priemonė\*** | | **Terminas (metai)** | | | | **Matavimo rodiklis** | | | | | | **Atsakingi** | | **Rezultatas 2018-2021 m.** | | | **Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai** | | | |
| *Pradž.* | *Pab.* | | | *Rodiklio pavadinimas* | | | | *Mato vnt.* | | Priemonės koordinatorius\*\* | Priemonės vykdytojai\*\*\* |
| **2.** | **VERŽLUS - KONKURENCINGA VERSLO APLINKA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***2.1.*** | ***Suformuoti ir išlaikyti palankią aplinką investicijų atėjimui Šiaulių mieste*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.1.** | **Optimizuoti verslo koordinavimo sistemą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Savivaldybės, asocijuotų verslo struktūrų ir Šiaulių aukštųjų mokyklų bendradarbiavimo stiprinimas | | 2016 | 2024 | | | | Bendradarbiaujančių partnerių skaičius | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius, Švietimo skyrius | 2021 m. - 129 bendradarbiaujantys partneriai | | |  | | | |
| Bendrų įgyvendintų projektų skaičius | | | vnt. | | Bendrų įgyvendintų projektų skaičius 36. | | |  | | | |
| 2.1.1.2 | Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas, verslo iniciatyvų rėmimas | | 2016 | 2024 | | | | Finansuotų iniciatyvų skaičius | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | 2018 m. – 50;  2019 m. – 48;  2020 m. – 32;  2021 m. – 29 | | | . | | | |
| Įgyvendintų bendrų projektų skaičius | | | vnt. | | 1 („Saulėtekio” gimnazijos stadionas) | | | Stadionas įrengtas Savivaldybės, Sporto rėmimo fondo ir regbio klubo „Baltrex” iniciatyva | | | |
| 2.1.1.3 | Verslo aplinkos tendencijų ir problemų identifikavimo sistemos sukūrimas ir funkcionavimo užtikrinimas | | 2016 | 2024 | | | | Išspręstų verslą sunkinančių problemų, atvejų skaičius | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | 2 | | | Sukurta investuotojų aptarnavimo sistema. Šiuo metu diegiama licencijų ir leidimų išdavimo sistema | | | |
| 2.1.1.5 | Verslumą skatinančių priemonių (informacijos sklaida, konkursai, mokymai) mokinių, studentų, jaunimo tarpe, įgyvendinimas | | 2016 | 2024 | | | | Įgyvendintų verslumo skatinimo projektų skaičius | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | 2018 -2021 m. – 29 | | | Vyko verslumo skatinimo informaciniai renginiai, mokymai, pažintinės kelionės, konkursai | | | |
| Fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą, skaičius | | | vnt. | | 2018 m. – 3 594;  2021 m. – 3 021 | | |  | | | |
| Mažų ir vidutinių įmonių skaičius | | | val. | | 2018 m. - 2 966;  2021 m. - 2 928 | | |  | | | |
| **2.1.2.** | **Padidinti miesto investicinį patrauklumą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Šiaulių miesto ekonominės plėtros ir investicijų pritraukimo strategijos įgyvendinimas | | 2019 | | 2024 | | Įgyvendintų priemonių skaičius | | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius,  Švietimo skyrius, Bendrųjų reikalų skyrius, Teisės skyrius, Šiaulių TIC, profesinio rengimo įstaigos, VšĮ Investuok Lietuvoje, Šiaulių valstybinė kolegija, verslo įmonės, Šiaulių trečiojo amžiaus universitetas, Užimtumo tarnyba, NVO, VšĮ Versli Lietuva, asocijuotos verslo struktūros, VšĮ Šiaulių verslo inkubatorius, LEZ operatorius, verslo paramos organizacijos | 6 (iš 40 priemonių) | | | Priemonės yra įgyvendinamos, daugelis jų yra tęstinės ir bus įgyvendinamos kasmet. Šiai dienai pilnai įgyvendintos 6 priemonės:  1.1.3. Priemonės 1 dalis „Pedagogų, baigusių informacinių technologijų pradmenų kursus“;  1.2.4. Atviro visuomenei STEAM centro įkūrimas Šiaulių akademijos patalpose;  4.1.3. Pasitikėjimo linijos savivaldybėje įdiegimas;  4.3.1. Už rinkodaros vykdymą atsakingo padalinio/institucijos įkūrimas (alternatyvos – įkurtas administracijos padalinys, ŠVI funkcijų papildymas, samdomų paslaugų pirkimas, savarankiškos viešosios įstaigos įkūrimas), kuris/-i vykdytų kasdieninę komunikaciją elektroninėje erdvėje ir būtų atsakingas/-a už rinkodaros programos vykdymą;  4.3.2. Šiaulių miesto prekinio ženklo ir stiliaus knygos (angl. „Brand book“) sukūrimas ir nuoseklus bei vieningas jų naudojimas;  4.3.3. Investuotojams patrauklaus tinklapio sukūrimas. | | | |
|  | | |  | | | |
| Švietimo skyrius: 11 priemonių | | | Įgyvendintos priemonės: Technologijų pamokų organizavimas profesinio mokymo įstaigose;  IU ir BU mokyklų jungimasis į STEAM tinklą;  Informavimo programos apie inžinerinės krypties specialybes vykdymas (verslas);  Profesijų, kuriančių aukštą pridėtinę vertę populiarinimas, studijų ir darbo Šiauliuose patrauklumo didinimas;  STEAM krypties programų (formaliojo ir neformaliojo ugdymo) finansavimas;  Robotikos / STEAM klasių steigimas BU mokyklose;  STEAM renginių ir varžybų organizavimas;  BU mokyklų 9–12 klasių mokinių įtraukimas į ankstyvąją pažintinę praktiką įmonėse;  „OPA“ programos vykdymas;  Profesinio orientavimo paslaugų teikimas BU mokyklose;  Ugdymo karjerai pamoka (pasirenkamasis dalykas) BU mokyklose;  Šiaulių miesto darbdavių nuomonės apie PR mokymo įstaigų ir aukštųjų mokyklų parengtus mokinius ir studentus tyrimas; Visos dienos mokyklos I ir II modelio organizavimas pradinėse ir progimnazijose | | | |
| 2.1.2.2 | Aktualios informacijos apie miesto investicinę aplinką pateikimas savivaldybės interneto svetainėje potencialiems investuotojams | | 2016 | | 2024 | | Internetiniame puslapyje pateiktų rubrikų skaičius | | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Bendrųjų reikalų skyrius | 6 | | | Verslininkams pateikiamos šios rubrikos:  -Investicinė ir ekonominė aplinka;  -Parama verslui;  -Turto pardavimas;  -Licencijos ir leidimai;  -Tarifai, mokesčiai ir lengvatos. | | | |
| Siūlomų investuotojams objektų skaičius | | | | vnt. | | 1 sklypas Šiaulių pramoniniame parke,  9 sklypai LEZ’e | | | Taip pat investuotojai gali rinktis ir kitą laisvą nesuplanuotą teritoriją mieste ir prašyti suformuoti sklypą bei jį išsinuomoti ar nusipirkti aukcione. | | | |
| Pristatomų investicinių projektų skaičius | | | | vnt. | | Pristatomų investicinių projektų skaičius - 16 | | |
|  | | |
| 2.1.2.3 | LEZ plėtojimas, siekiant pritraukti investuotojus | | 2016 | | 2024 | | LEZ'e veikiančių verslo subjektų skaičius | | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius, LEZ operatorius | 2018 –2021 m. sutartis pasirašė 6 verslo subjektai. | | |  | | | |
| 2.1.2.4 | Miesto pristatymas nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose | | 2016 | | 2024 | | Nacionalinių ir tarptautinių renginių, kuriuose pristatytas miestas, skaičius | | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | 2020 m. - 7 vnt.;  2021 m. - 7 vnt | | | **2020 m**.:  1. Sudalyvauta 3 tarptautinėse turizmo ir kitose parodose, mugėse: „Adventur 2020“, (Vilnius, Lietuva); „Balttour 2020“ (Ryga, Latvija); „Vilniaus knygų mugė 2020“ (Vilnius, Lietuva).  2. Pristatyti turizmo ištekliai 4 nacionaliniuose renginiuose bei miestų šventėse: „Jūros šventėje“ Klaipėdoje; „Sostinės dienose“ Vilniuje; „Biržų dienose“ Biržuose; „Rokiškio dienose“ Rokiškyje. kur buvo pristatytas miestas, turizmo ištekliai ir galimybės.  **2021 m.:**  Parodos ir renginiai: „Rinkis prekę Lietuvišką 2021“ (Kaunas, Lietuva); „Adventur 2022“, (Vilnius, Lietuva); „Balttour 2022“ (Ryga, Latvija); „Vilniaus knygų mugė 2022“ (Vilnius, Lietuva); „Jūros šventėje“ Klaipėdoje; „Sostinės dienose“ Vilniuje; „Šiaulių dienose“ Šiauliuose | | | |
| 2.1.2.5 | Oro uosto žinomumo didinimas | | 2016 | | 2024 | | Viešinimo priemonių apie oro uostą skaičius | | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | SĮ Šiaulių oro uostas | 2018 m. - 4;  2019 m. - 4;  2020 m. - 2;  2021 m. - 1 (133 įrašai socialiniuose tinkluose).  2 - 43 straipsniai žiniasklaidoje (LT ir užsienio spaudoj) | | |  | | | |
| Skrydžių maršrutų skaičius | | | | vnt. | | 2018 m. - 1;  2019 m. - 1;  2020 m. - 0;  2021 m. - 0 | | |  | | | |
| **2.1.3.** | **Gerinti viešųjų paslaugų verslui procesus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | Informacinės duomenų bazės plėtojimas: laisvų, laikinai nenaudojamų ir užimtų žemės sklypų bei pastatų/patalpų pritaikymo verslo plėtrai galimybių analizavimas | | 2016 | 2024 | | | Sukurta informacinė duomenų bazė | | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo skyrius | Šiaulių internetiniame puslapyje patalpinti žemėlapiai apie Laisvas nesuplanuotas teritorijas, taip pat Šiaulių pramoninio parko investicinis žemėlapis. Miesto puslapyje patalpinta informacija verslininkams, kur jie gali rasti nuorodą ir į LEZ puslapį | | |  | | | |
| Pritaikytų verslo poreikiams žemės sklypų (ha)/ pastatų, patalpų (kv. m.) plotas | | | | ha/m2 | | 10, iš kurių Šiaulių pramoniniame parke laisvas 1 sklypas (2,99 ha), LEZ’e - 9 sklypai (apie 35, 71 ha) paruošti nuomai.  Pritaikytų verslo poreikiams patalpų nėra įrengta. | | | 2 teritorijos yra ruošiamos (bus paruoštos 2023 m.). | | | |
| 2.1.3.2 | Turizmo ir turizmo verslo sektoriaus informacinės sistemos sukūrimas | | 2017 | 2024 | | | Sukurta vieninga informacinė sistema | | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Šiaulių verslo inkubatorius, BĮ Turizmo informacijos centras | 1 | | | Sukurta internetinė svetainė, kurioje pateikta visa reikalinga, aktuali informacija, aktyvios nuorodos, interaktyvūs pristatymai, maršrutai ir pan. | | | |
| Vietų, kuriose yra prieiga prie informacinės sistemos, skaičius | | | | vnt. | | n. d. | | | Prisijungti prie sistemos galima iš bet kurio skaitmeninio įrenginio (kompiuterio, išmanaus telefono ir pan.): visitsiauliai.lt, Google Play atsisiuntus programėlę “Šiaulių regiono gidas”. | | | |
| 2.1.3.3 | Verslo skatinimo priemonių įgyvendinimas | | 2016 | 2024 | | | Programoje dalyvavusių verslo subjektų skaičius | | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | 2019-2021 m. - po 7 priemones | | | Verslo projektų konkursai, įrangos ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinio dengimo konkursai, naujai įsteigtų įmonių išlaidų dengimo priemonė, dalyvavimo parodoje išlaidų dalinio dengimo priemonė ir kt. | | | |
| 2.1.3.4 | Šiaulių miesto pramoninių parkų įteisinimas kaip valstybei svarbių objektų per teritorijų planavimo dokumentų parengimą bei kitus teisės aktus | | 2016 | 2019 | | | Parengti detalieji planai | | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Turto valdymo skyrius | 2015-2017 m. parengti arba baigti rengti visi su pramoniniu parku ar LEZ teritorijomis susiję detalieji planai. | | |  | | | |
| ***2.2.*** | ***Plėtoti pažintinį - kultūrinį ir kurti aktyvaus laisvalaikio turizmą*** | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | |
| **2.2.1.** | **Miesto įvaizdžio ir tapatybės stiprinimas plėtojant pažintinį - kultūrinį turizmą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1.1 | Rėkyvos pažintinio-ekologinio tako įrengimas bendradarbiaujant su Šiaulių r. savivaldybe | | 2021 | 2024 | | | Įrengtų pažintinių stotelių su aprašymais skaičius | | | | vnt. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | 0 | | | Neįrengta, nes tako įrengimui nepritarė Kurtuvėnų regioninis parkas | | | |
| Įrengtas takas iš natūralių medžiagų (žvyras, medinė danga) | | | | vnt. | |  | | |  | | | |
| Įrengtų poilsinių vietų su suoliukais skaičius | | | | vnt. | |
| 2.2.1.2 | Talkšos ekologinio tako tobulinimas | | 2016 | 2024 | | | Įrengtų poilsinių vietų su suoliukais, vaizdu į ežerą, apžvalgos aikštelėmis skaičius | | | | vnt. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | BĮ Jaunųjų gamtininkų centras, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, BĮ Turizmo informacijos centras | 1 | | | įrengta automobilių stovėjimo aikštelė su vaizdu į Talkšos ežerą, parkavimo vietų skaičius – 130, iš kurių 124 vietos automobiliams ir 6 vietos neįgaliųjų automobiliams. Asfalto danga – 3 328 m2, trinkelių danga – 342 m2.  Taip pat įrengta 277 m2 trinkelių dangos aikštelė autobusams. | | | |
| Įrengtas takas iš natūralių medžiagų (žvyras, medinė danga) | | | | vnt. | | 0 | | |  | | | |
| Atnaujinta informacija stotelėse | | | | vnt. | | 4 iš jų:  2 stendai Žuvininkų-Svajonių gatvių sankryžoje;  2 stendai Žuvininkų gatvėje (Talkšos miško parko prieigose); | | |  | | | |
| 2.2.1.3 | Savivaldybes jungiančios turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Šiaulių regione\* | | 2017 | 2021 | | | Įrengti informacinės infrastruktūros priemonių objektai | | | | vnt. | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius  Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius  BĮ Turizmo informacijos centras | Įrengti 1 359 ženklinimo infrastruktūros objektai (Radviliškio raj., Akmenės raj., Šiaulių raj., Šiaulių mieste, Pakruojo raj., Kelmės raj.) | | |  | | | |
| 2.2.1.4 | Miesto turistinio patrauklumo didinimas per saulės temos plėtrą\* | | 2020 | 2022 | | | Turistų skaičius  Sukurtas tarpvalstybinis maršrutas  Pastatyti pritaikyti neįgaliesiems  liečiamieji infoterminalai | | | | proc.  sk.  vnt. | | Projektų valdymo skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras, Projektų valdymo skyrius |  | | | Kuriama (iki 2022 m. IV ketv.) įgyvendinant LATLIT projektą “Saulės kelias”. | | | |
| 2.2.1.6 | Turizmo rinkodaros priemonių įgyvendinimas | | 2016 | 2024 | | | Įgyvendintų turizmo rinkodaros priemonių ( vaizdo klipai, interaktyvūs žemėlapiai, turistiniai katalogai, žemėlapiai, bukletai, suorganizuoti infoturai Lietuvos bei užsienio turizmo, žiniasklaidos atstovams, dalyvavimas tarptautinėse turizmo parodose, reklamos/komunikacijos kampanijos/akcijos, strategijos) skaičius | | | | vnt. | | Kultūros skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras | Viso per 2018-2021 m. laikotarpį įgyvendinta 2 650 rinkodaros priemonių, iš jų:  turistiniai leidiniai – 17;  pozicijos žiniasklaidoje (LT, LV, EE portalai, laikraščiai, žurnalai, reportažai ir kt.) – 2 485;  dalyvavimas tarptautinėse turizmo ir kitose parodose – 16;  dalyvavimas nacionalinėse ir regioninėse miestų šventėse, ir kituose renginiuose – 21;  dalyvavimas verslo misijose – 8;  informaciniai-pažintiniai turai Lietuvos, Latvijos, Estijos kelionių organizatoriams ir žiniasklaidos atstovams – 11;  rinkodaros, komunikacijos, viešųjų ryšių akcijos, projektai – 26;  Šiaulių miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos gairių parengimas – 1;  skaitmeninės reklaminės kampanijos – 12;  sukurti vaizdo klipai – 42;  reklaminės pozicijos skaitmeniniuose kataloguose – 11 | | |  | | | |
| 2.2.1.7 | Turizmo informacinės infrastruktūros įrengimas, atnaujinimas, plėtra Šiaulių mieste | | 2018 | 2024 | | | Naujai įrengta, atnaujinta turizmo informacinė infrastruktūra (specializuoti turizmo informacinių terminalai, stendai su miesto žemėlapiais, turizmo trasų/lankytinų vietų schemos,  Informacinės rodyklės į turistinius objektus) | | | | vnt. | | Kultūros skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Šiaulių mieste įrengta:  miesto informaciniai stendai su žemėlapiais -6 vnt.;  objektų stendai 17 vnt;  pėsčiųjų ženklai su krypties rodyklėmis - 6 vnt.  Pagal įgyvendintus Šiaulių miesto viešųjų erdvių sutvarkymo projektus (Draugystės prospekto ir Draugystės kvartalo sutvarkymo) yra pastatyti 8 nauji informaciniai stulpai ir ant jų yra 20 vnt. naujų rodyklių į lankytinus Šiaulių miesto objektus. | | | Numatytas infoterminalų įrengimo terminas (iki 2022 m. IV ketv.).  Šiuo metu yra perkama rodyklių turinio išpildymo paslauga. Numatytas terminas 2022 m. IV ketv. | | | |
|  |  | |  |  | | | Atliktų TIC renovacijos darbų (pastato vidaus apšiltinimas, patalpų pritaikymas darbui, iškabos renovavimas, rūsio pritaikymas darbui) dalis | | | | proc. | | Darbai atlikti 100 proc. | | |  | | | |
| 2.2.1.8 | Turistinių maršrutų skirtingoms tikslinėms grupėms parengimas | | 2016 | 2024 | | | Parengtų turistinių maršrutų skirtingoms tikslinėms grupėms skaičius | | | | vnt. | | Projektų valdymo skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras | 2018 m. viso:  parengti 36 maršrutai, 8 iš jų naudojant išmaniąsias technologijas;  2019 m. viso:  parengti 47 maršrutai, 8 iš jų naudojant išmaniąsias technologijas;  2020 m. viso:  parengti 24 maršrutai;  2021 m. viso:  parengta 40 maršrutų, 12 iš jų naudojant išmaniąsias technologijas | | |  | | | |
| 2.2.1.9 | Savivaldybės architektūros paminklo, namo Aušros al. 84, paskirties pakeitimo, remonto ir restauravimo darbų įgyvendinimas | | 2016 | 2023 | | | Įvykdyti buvusio G. Bagdonavičiaus namo remonto ir restauravimo darbai, kultūros paveldo objekto panauda - pagal projekte numatytą paskirtį | | | | proc. | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Kultūros skyrius, Turto valdymo skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Įvykdyta 100 proc. namo Aušros al. 84, tvarkybos ir kapitalinio remonto, keičiant paskirtį į administracinę, darbų | | |  | | | |
| 2.2.1.10 | Masinės žudynių vietos Aviacijos g. įamžinimo projekto parengimas ir jo įgyvendinimas | | 2017 | 2024 | | | Projekto įgyvendinimo dalis | | | | proc. | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Įvykdyta darbų - 100 proc. | | |  | | | |
| **2.2.2.** | **Unikalių gamtinių sąlygų išnaudojimas vystant aktyvaus laisvalaikio turizmą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | Tarptautinio kultūros turizmo kelio "Baltų kelias" įkūrimas\* | | 2017 | 2024 | | | Veikiantis tarptautinis/nacionalinis kultūros kelias, sukurtas/realizuotas naujas gamtinis-kultūrinis-aktyvaus laisvalaikio turistinis objektas - baltų pažinimo centras “Baltų kelias”. | | | | vnt. | | Projektų valdymo skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | 2021 m. įkurtas ir pradėjo veikti baltų kultūros pažinimo lankytojų centras “Baltų kelias” | | |  | | | |
| Atvykstamojo ir vietinio turizmo augimas lyginant su praėjusiais metais | | | | proc. | | 2018-2021 m. užfiksuotas 63,5 proc. atvykstamojo ir vietinio turizmo augimas, lyginant su 2015-2017 m laikotarpiu. | | |  | | | |
| 2.2.2.2 | Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro modernizavimas pritaikant turizmo reikmėms | | 2016 | 2024 | | | Parengtas investicijų projektas | | | | vnt. | | Švietimo skyrius | Šiaulių jaunųjų gamtininkų centras | Parengta techninė dokumentacija | | |  | | | |
| Atliktų investicijų projekto darbų dalis | | | | proc. | | 0 | | |  | | | |
| 2.2.2.3 | Europinius standartus atitinkančio kempingo statyba | | 2019 | 2024 | | | Parengtos dokumentacijos dalis | | | | proc. | | Kultūros skyrius | BĮ Turizmo informacijos centras, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos | Įrengta rekreacinė teritorija (Bačiūnų g. 58F), bendrojo naudojimo teritorija apimanti 6,6274 ha plotą;  Sudarytos 7 nuomos sutartys | | |  | | | |
| Atliktų darbų dalis | | | | proc. | |
| ***2.3.*** | ***Teikti kokybiškas ir bendruomenės lūkesčius atitinkančias viešąsias paslaugas*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.3.1.** | **Sutelkti aukštos kultūrinės ir profesinės kompetencijos darbuotojų komandą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.1 | Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetencijos tobulinimas | | 2016 | 2019 | | | Darbuotojų patobulinusių kompetencijas dalis nuo visų darbuotojų skaičiaus | | | | proc. | | Personalo skyrius | Personalo skyrius | 2018 m. – 118,0;  2019 m. – 113,3;  2020 m. – 77,4;  2021 m. – 242,6 | | |  | | | |
| **2.3.2.** | **Išvystyti visiems prieinamas, kokybiškas viešąsias paslaugas, pasitelkiant informacines technologijas** | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |
| 2.3.2.1 | Kokybės vadybos metodų/sistemų, skirtų gerinti paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, diegimas\* | | 2017 | 2019 | | | Įdiegtų paslaugų teikimo ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo stebėsenos, vertinimo priemonių (įrankių ) skaičius | | | | vnt. | | Bendrųjų reikalų skyrius | Bendrųjų reikalų skyrius, Projektų valdymo skyrius | 1 | | | Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-29 įsakymu Nr. A-1587 “Dėl viešųjų ir administracinių paslaugų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo” nustatytas paslaugų teikimo kokybės vertinimas | | | |
| Darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose, skirtuose gerinti paslaugų ir (ar) asmenų aptarnavimo kokybę, skaičius | | | | vnt. | | 0 | | |  | | | |
| 2.3.2.2 | Vieno langelio koncepcijos stiprinimas (e – paslaugų plėtra) | | 2017 | 2019 | | | Ne mažesniu kaip dvipusės sąveikos lygiu sukurtų ir įdiegtų elektroninių paslaugų dalis, nuo visų galimų | | | | proc. | | Aptarnavimo ir e. paslaugų poskyris | Bendrųjų reikalų skyrius | 74,5 proc. nuo visų administracinių paslaugų yra teikiamos el. būdu | | |  | | | |
| Gyventojų, kurie naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis administracinės paslaugomis, skaičius | | | | vnt./ 1000 gyv. | | 2021 m. suteikta 22 816 elektroninių paslaugų | | |  | | | |
| 2.3.2.3 | Viešųjų ryšių strategijos sukūrimas | | 2017 | 2018 | | | Parengta viešųjų ryšių strategija | | | | vnt. | | Bendrųjų reikalų skyrius | Bendrųjų reikalų skyrius | 1 | | | Parengta Šiaulių miesto savivaldybės komunikacijos socialiniuose tinkluose strategija | | | |
| 2.3.2.4 | Gyventojų kortelės integravimas į teikiamų paslaugų valdymą Jelgavos ir Šiaulių savivaldybėse\* | | 2017 | 2019 | | | Gyventojų kortelės veikimo koncepcijos teikiamų paslaugų valdyme sukūrimas | | | | vnt. | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Projektų valdymo skyrius, Švietimo skyrius | Sukurtas Šiaulių miesto gyventojų savitarnos portalas mano.siauliai.lt - virtuali miesto gyventojo kortelė | | | Šiaulių miesto gyventojai, naudodamiesi savitarnos portalo funkcionalumu, teikdami prašymus ar užsakymus savivaldybei naudojasi iš anksto iš dalies užpildyta prašymo forma, kurioje aiškiai nurodoma, kokius papildomus dokumentus ar informaciją būtina pridėti. Tokiu būdu gyventojams yra aišku, ko iš jų reikia tinkamam paslaugos suteikimui, o darbuotojai gauna tinkamai užpildytus dokumentų komplektus. Pateikti prašymai yra automatiškai registruojami dokumentų valdymo sistemoje ir, darbuotojui įkėlus atsakymą, yra automatiškai susiejami su asmens paskyra savitarnos portale dokumento peržiūrai ar atsisiuntimui. | | | |
| Paslaugų, teikiamų panaudojant gyventojų kortelę, skaičius | | | | vnt. | | Daugiau nei 70 kitomis el. priemonėmis neprieinamų paslaugų Šiaulių miesto gyventojai gali užsisakyti internetu per mano.siauliai.lt | | |

**\***Priemonės pažymėtos “\*“ yra Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai

**\*\***Priemonės koordinatorius - tai vienas savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas, atsakingas už priemonės planavimą/ įtraukimą į SVP, priežiūrą, duomenų iš vykdytojo ar kito šaltinio surinkimą ir pateikimą, priemonės įgyvendinimo stebėseną.

**\*\*\***Priemonės vykdytojas - tai nebūtinai savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas (gali būti keli vykdytojai), atsakingas už jam priskirtos priemonės įgyvendinimą, atlieka konkrečius su priemonės įgyvendinimu susijusius darbus.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Prioritetas/strateginis tikslas/uždavinys/priemonė\*** | **Terminas (metai)** | | | | **Matavimo rodiklis** | | | | | **Atsakingi** | | | **Rezultatas (2018-2021 m.)** | | | **Įvykdytų darbų aprašymas, komentarai** | | | |
| *Pradž.* | | *Pab.* | | *Rodiklio pavadinimas* | | *Mato vnt.* | | | Priemonės koordinatorius\*\* | Priemonės vykdytojai\*\*\* | |
| **3.** | **SAUGUS - DRAUGIŠKA GAMTAI KOKYBIŠKA GYVENAMOJI APLINKA** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
| ***3.1.*** |  | ***Vystyti ir puoselėti gyvenamąją ir viešąją aplinką, patrauklią gyventi, dirbti, tobulėti*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1.1.** |  | **Skatinti patogaus ir energetiškai efektyvaus būsto plėtrą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | Daugiabučių namų renovacijos skatinimas | 2017 | | 2020 | | Renovuotų daugiabučių skaičius | | vnt. | | | Statybos ir renovacijos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | 12 | | |  | | | |
| 3.1.1.2 | Sklypų suformavimas ir priskyrimas prie daugiabučių namų ar jų grupių | 2016 | | 2020 | | Suformuotų, priskirtų, įteisintų (įteisinimas LR valstybės vardu, jei nebus iniciatyvos iš pačių gyventojų) sklypų skaičius | | vnt. | | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | Detaliaisiais planais performuota Gytarių gyv. raj dalis - 27 vnt., parengti tvirtinimui Dainų gyv. raj. sprendiniai (vyksta teisminiai ginčai) su 125 vnt. žemės sklypų skirtų DNSB ir administruojančioms įmonėms. Pagal teisės aktus Savivaldybė neprivalo atlikti kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos prie daugiabučių namų. | | |  | | | |
| 3.1.1.3 | Kvartalinės renovacijos projektų parengimas | 2017 | | 2024 | | Parengtų techninių projektų skaičius | | vnt. | | | Statybos ir renovacijos skyrius | Turto valdymo skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | 1, įgyvendintas kvartalinės renovacijos teritorijos abipus Draugystės pr. | | |  | | | |
| 3.1.1.4 | Automobilių stovėjimo aikštelių praplėtimas ir daugiabučių namų kiemų dangos sutvarkymas | 2016 | | 2024 | | Bendradarbiaujant gyventojams ir savivaldybei praplėstos kiemų dangos plotas | | m2 | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Turto valdymo skyrius, seniūnijos | | 2018-2021 m bendradarbiaujant su gyventojais atnaujinta 612 m2 automobilių stovėjimo aikštelių dangos. Pasirašytų sutarčių dėl praplėtimo - nebuvo. | | |  | | | |
| Suremontuotos kiemų dangos plotas | | m2 | | | 51 175,74 m2  Remontuoti 503 kiemai - 48 830,74 m2 ir kapitaliai suremontuota 2 345 m2 kiemų dangų Draugystės pr. | | |  | | | |
| 3.1.1.5 | Naujų sporto ir vaikų žaidimų aikštelių įrengimas, buvusių atstatymas miesto mikrorajonuose | 2016 | | 2024 | | Atstatytų sporto (krepšinio, tinklinio) ir vaikų žaidimo aikštelių skaičius | | vnt. | | | Sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius  Sporto skyrius | | Pradėti naudoti aikštynų kompleksai: Žvyro g. 34 prie Talkšos ež. Centriniame ir Dainų parkuose. | | |  | | | |
| Naujai įrengtų sporto (krepšinio, tinklinio) ir vaikų žaidimo aikštelių skaičius | | vnt. | | | 0 | | |  | | | |
| 3.1.1.7 | Aplinkos ir būsto pritaikymas negalią turintiems asmenims | 2016 | | 2024 | | Patenkintų paraiškų dalis | | proc. | | | Socialinių paslaugų skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius | | Buvo pritaikyti:  2018 m. - 13 būstų;  2019 m. – 12;  2020 m. – 16;  2021 m. – 29 | | |  | | | |
| **3.1.2.** | **Atnaujinti ir plėsti sporto objektų infrastruktūrą mieste** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2.1. | Šiaulių sporto gimnazijos universalios sporto salės pastato (Vilniaus g. 297) statyba | 2016 | | 2018 | | Parengtas statybos techninis darbo projektas | | vnt. | | | Sporto skyrius | Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Švietimo skyrius, Šiaulių sporto gimnazija | |  | | |  | | | |
| Atliktų statybos darbų dalis (žemės darbai, pamatų įrengimas, konstruktyvo statyba, lauko ir vidaus inžineriniai tinklai, apdaila, gerbūvis) | | proc. | | | 2018 05 25 atidaryta nauja, universali sporto salė, įrengta paplūdimio tinklinio aikštė, imtynių ir taekvondo salės. | | |  | | | |
| Įsigytos įrangos dalis | | proc. | | |  | | |  | | | |
| 3.1.2.2 | BMX trasos (J. Jablonskio g. 14) modernizavimas | 2021 | | 2023 | | Parengtas techninis projektas | | vnt. | | | Sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Šiaulių sporto mokykla "Dubysa" | | Projekto įgyvendinimas atidėtas dėl finansavimo šaltinių. | | |  | | | |
| Atliktų modernizavimo darbų dalis (pakeista kalnelių konfigūracija, įrengta 8 m aukščio starto pakyla, perkeltos  tribūnos, infrastruktūros sutvarkymas) | | proc. | | |
| 3.1.2.3 | Pastato prie regbio stadiono ir tribūnų statyba (Gardino g. 14) | 2016 | | 2020 | | Parengtas techninis projektas | | vnt. | | | Sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija | |  | | |  | | | |
|  | |  | | Atliktų statybos darbų dalis ( inžinerinių tinklų ir pamatų įrengimas, pastato statyba ir gerbūvio sutvarkymas, 500 vietų tribūnų žiūrovams įrengimas, dirbtinos aikštės 1825 m2 įrengimas) | | proc. | | | 2019 m. atlikti 1-2 projekto įgyvendinimo etapų darbai. (Įrengtos rūbinės ir kitos pagalbinės patalpos, 500 vietų tribūnos) | | |  | | | |
| 3.1.2.4 | Teniso kortų (Gardino g. 8) modernizavimas bei infrastruktūros įrengimas | 2018 | | 2020 | | Parengtas techninis projektas | | vnt. | | | Sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Šiaulių teniso akademija | |  | | |  | | | |
|  | |  | | Atliktų modernizavimo darbų dalis (sumontuoti plastiko langų blokai, plastikinės durys, apšiltintas pastatas ir cokolis, pakeista elektros instaliacija ir modernizuotas apšvietimas, nudažytos salės lubos, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė) | | proc. | | | 2018 m. modernizuotas apšvietimas.  2019 m. pakeistos plastikinės durys ir sumontuoti plastiko langų blokai | | |  | | | |
| 3.1.2.5 | Sporto rūmų „Šiauliai“ (Pramonės g. 13) modernizavimas | 2021 | | 2024 | | Parengtas investicinis ir techninis projektas | | vnt. | | | Sporto skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, VšĮ Šiaulių krepšinio akademija "Saulė" | | 2018 m. Suremontuota stogo danga, sutvarkyta stiklo blokelių siena,  įrengtas neįgaliųjų keltuvas į šaudyklą | | |  | | | |
|  | | Atliktų modernizavimo darbų dalis (apšiltinta dalis stogo, pakeisti stiklo blokeliai, durys, apšiltintas pastatas, atliktas vidaus patalpų remontas, įrengta vėdinimo sistema bendrojo fizinio pasirengimo salėje, įrengtas keltuvas į šaudyklą žmonėms su fizine negalia. | | proc. | | |
| 3.1.2.6 | L/D ,,Žiogelis“ baseino kapitalinis remontas | 2017 | | 2022 | | Atlikta baseino rekonstrukcija | | vnt. | | | Švietimo skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius | |  | | |  | | | |
| 3.1.2.7 | Dirbtinės dangos futbolo aikštės įrengimas Kviečių g. 9 | 2016 | | 2020 | | Atliktų įrengimo darbų dalis (įrengtas pagrindas ir paklota danga, įrengtos mobilios tribūnos žiūrovams, įrengtas apšvietimas (stulpai/prožektoriai), įrengtos kamuolių gaudyklės (60mx5m), įrengtas aptvėrimas visu perimetru) | | proc. | | | Sporto skyrius | Sporto skyrius,  Futbolo akademija „Šiauliai“ | | 2020 m. užbaigta aikštės statyba | | |  | | | |
| 3.1.2.8 | Dirbtinės dangos futbolo aikštės išplėtimas prie Sporto gimnazijos (Vilniaus g. 297) | 2016 | | 2021 | | Atliktų įrengimo darbų dalis (įrengtas pagrindas ir padas dirbtinės dangos aikštei pakloti, paklota danga, įrengtos mobilios tribūnos žiūrovams, įrengtas apšvietimas (stulpai/prožektoriai), įrengtos kamuolių gaudyklės | | proc. | | | Sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Sporto skyrius, Švietimo skyrius, Šiaulių futbolo akademija, Šiaulių sporto gimnazija | | 0 | | | Darbų įgyvendinimas nukeltas į 2022 m. | | | |
| 3.1.2.9 | Imtynių sporto salės modernizavimas ir jos infrastruktūra (Bielskio g. 13A) | 2020 | | 2024 | | Parengtas investicijų ir techninis projektas | | vnt. | | | Sporto skyrius | Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Sporto centras „Atžalynas“ | |  | | |  | | | |
| Atliktų modernizavimo darbų dalis (įrengta vėdinimo sistema, rekonstruota elektros tiekimo sistema, apšiltintas pastatas, stogas, pakeisti stoglangiai ir langai, renovuotas pastato vidus, įrengtas WC, treniruoklių salė) | | proc. | | |
| 3.1.2.10 | Plaukimo baseino pastato modernizavimas (Ežero g. 11A) | 2017 | | 2021 | | Atliktų modernizavimo darbų dalis (įrengtas vandens persipylimo rezervuaras, atliktas pakabinamų lubų laikančio karkaso remontas, pakeista vandens valymo įranga, suremontuotas pažeistas betono apsauginis sluoksnis, įrengtas WC ir pandusas žmonėms su fizine negalia, pakeistas technologinis vamzdynas, įrengta sporto salė, pakeisti starto bokšteliai, įsigyti plaukimo takai) | | proc. | | | Sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Šiaulių plaukimo centras „Delfinas" | | 0 | | | Darbų įgyvendinimas nukeltas į 2022 m. | | | |
| 3.1.2.11 | Plaukimo baseino (Dainų g. 33A) modernizavimas | 2019 | | 2022 | | Atliktų modernizavimo darbų dalis (apšiltintas fasadas, dalis stogo, cokolis, įrengtas keltuvas žmonėms su fizine negalia, padidinta ir renovuota automobilių stovėjimo aikštelė) | | proc. | | | Sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Šiaulių plaukimo mokykla "Delfinas" | | 2020 m. Užbaigti planuoti darbai. | | |  | | | |
| 3.1.2.12 | Sporto komplekso (futbolo, regbio ir žolės riedulio maniežo) ir 50 m ilgio plaukimo baseino statyba Dainų parke | 2017 | | 2021 | | Parengtas investicijų ir techninis projektai | | vnt. | | | Sporto skyriu  s | Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius | | 2021 m. atnaujintas investicinis projektas, pradėtas rengti techninis projektas. | | |  | | | |
| Atliktų statybos darbų dalis | | proc. | | |  | | |  | | | |
| 3.1.2.13 | Miesto stadiono (S. Daukanto g. 23) atnaujinimas | 2018 | | 2021 | | Atlikti renovacijos darbai | | proc. | | | Sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Futbolo akademija „Šiauliai“ | |  | | |  | | | |
| Renovuotų takų ir sektorių plotas | | m2 | | | 2020 m. užbaigti numatyti darbai. Renovuoti takai ir sektoriai, atnaujinti vandens surinkimo latakai, įrengta nauja apsauginė tvorėle aplink stadiono takus, įrengtas neįgaliųjų pandusas. | | |  | | | |
| Suremontuoto aptvėrimo ilgis | | m | | | Darbai atlikti. | | |  | | | |
| 3.1.2.14 | Miesto bendrojo ugdymo mokyklų sporto aikštynų atnaujinimas | 2019 | | 2024 | | Atnaujintų aikštynų skaičius | | vnt. | | | Švietimo skyrius, Sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Švietimo skyrius | | 2020 m. - Gegužių progimnazijos sporto aikštynas;  2021 m. - J. Janonio gimnazijos;  2021 m. - Juventos gimnazijos | | |  | | | |
| **3.1.3.** | **Atnaujinti socialinių paslaugų įstaigų pastatus ir plėsti socialinio būsto fondą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.3.1 | Šiaulių m. savivaldybės socialinių paslaugų centro Paramos tarnybos pastato rekonstrukcija | 2017 | | 2022 | | Atliktų rekonstravimo darbų dalis | | proc. | | | Socialinių paslaugų skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras | | 0 | | |  | | | |
| 3.1.3.2 | Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje\* | 2016 | | 2020 | | Naujų būstų skaičius | | vnt. | | | Turto valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | | 2018 – 2021 m. nupirkta;  2018 m. - 19 būstų (2 trijų kambarių);  17 (vieno kambario);  2019 m. - 14 būstų (14 vieno kambario);  2020 m. - 11 būstų (3 vieno kambario, 8 dviejų kambarių);  2021 m. - 8 būstai (7 vieno kambario, 1 dviejų kambarių) | | |  | | | |
| **3.1.4.** | **Gerinti sveikatos įstaigų infrastruktūrą ir didinti pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.4.1 | Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste\* | 2017 | | 2020 | | Pacientų, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | | vnt. | | | Sveikatos skyrius | Šiaulių centro poliklinika, Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, Projektų valdymo skyrius | |  | | | Rodiklis skaičiuojamas teikiant galutinį mokėjimo prašymą, vadovaujantis ministro patvirtinta tvarka.  Projekto veiklos baigtos, galutinį MP numatoma teikti 2022-08-30 | | | |
| Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose modernizuota paslaugų teikimo infrastruktūra skaičius | | vnt. | | | 2 įstaigos. Atliktas paprastasis dalies patalpų remontas Šiaulių centro poliklinikoje ir Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre, įsigyta medicininė ir kt. įranga, Šiaulių centro poliklinikoje pakeistas liftas, įrengtas keltuvas, įsigyti automobiliai | | |  | | | |
| 3.1.4.2 | Energetinių charakteristikų gerinimas ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimasVšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre, VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje | 2019 | | 2022 | | Atnaujinto pastato plotas | | m2 | | | Sveikatos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras, Šiaulių centro poliklinika, Projektų valdymo skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | Atnaujinta ploto:  Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre – 2 045,91 m2;  Šiaulių centro poliklinikoje – 4 279,0 m2  Atliktas Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro vėdinimo sistemos remontas | | |  | | | |
| 3.1.4.3 | VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro pastato modernizavimas | 2016 | | 2019 | | Atliktų modernizavimo darbų dalis (suremontuoti pagrindinio įėjimo laiptai, pritaikyti neįgaliesiems, pastato apšiltinimas, automobilių stovėjimo aikštelės praplėtimas) | | proc. | | | Sveikatos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Šiaulių reabilitacijos centras, Projektų valdymo skyrius | | 2018 m. - 100 proc. užbaigti pastato modernizavimo darbai (apšiltinimas, laiptų remontas - priestato pastatymas, įėjimas pritaikytas neįgaliesiems) | | |  | | | |
| 3.1.4.4 | BĮ kompleksinių paslaugų namų „Alka“ pastato pritaikymas socialinėms paslaugoms teikti | 2019 | | 2024 | | Suremontuotų vidaus patalpų plotas | | m2 | | | Socialinių paslaugų skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, BĮ kompleksinių paslaugų namai „Alka“, Projektų valdymo skyrius | | Parengtas techninis projektas 2021 m. | | |  | | | |
| 3.1.4.5 | VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro pastatų rekonstravimas ir maisto gamybos skyriaus modernizavimas | 2016 | | 2024 | | Atliktų rekonstrukcijos darbų dalis (sienų iš išorės apšiltinimas, šilumos punkto rekonstrukcija, aktyvios ventiliacijos įrengimas, kiemo gerbūvio sutvarkymas, lietaus sistemos atnaujinimas) | | proc. | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras, Projektų valdymo skyrius | | Atlikta apie 35 proc. nuo projekto įgyvendinimo pradžios darbų. 2019-2020 m. Seno korpuso, palėpės šiltinimo ir šilumos mazgo rekonstrukcijos darbai 100%-  2021-2022 m. Seno korpuso, 1-1 palaikomojo gydymo skyriaus aktyviosios ventiliacijos į rengimas 90%. Projekto metu Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro senajame  korpuse įrengta aktyvi ventiliacija, sistemos įrengimo darbų atlikta 50 proc. | | | 2018 m. - nebuvo skirta lėšų.  Darbus planuojama  pabaigti 2022 m. ir pradėti rekuperavimo ir kondicionavimo sistemos įrengimo darbus Šiaulių  ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centro naujajame korpuse | | | |
| Atliktų maisto gamybos sektoriaus modernizavimo darbų dalis | | proc. | | | 2018 m. – 90 proc.  2019 m. - 100 proc. | | | 100 proc. atlikti maisto gamybos sektoriaus modernizavimo darbai | | | |
| 3.1.4.6 | Vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių apskrityje | 2018 | | 2024 | | Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | | vnt. | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | | Projektas įgyvendinimo eigoje.  Užbaigti 2 padalinių Moters ir vaiko klinikoje Architektų g. 77, Šiauliuose, Vaikų konsultacijų poliklinikos (814 kv.m) ir Vaikų ligų skyriaus (1461,58 kv.m) kapitalinio remonto darbai. Įsigyta apie 90 proc. numatytos medicinos įrangos ir medicininių baldų | | |  | | | |
| 3.1.4.7 | Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros  modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinikoje\* | 2016 | | 2024 | | Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | | Vnt  . | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | | Projektas įgyvendinimo eigoje. Projektas įgyvendinamas su 8 partneriais (regiono ligoninėmis) iš Šiaulių/Telšių apskričių.  Buvo rekonstruotas II Tuberkuliozės skyrius (V. Kudirkos 97), kuriame gydomi sunkiausi, atsparia tuberkuliozės forma sergantys pacientai, suremontuota dalis 3 aukšte esančių patalpų, požeminiu tuneliu sujungta Tuberkuliozės ir plaučių ligų klinika (TPLK, Kudirkos g. 97) su II Terapijos korpusu (V. Kudirkos 99B) pastatais, įsigyta planuota medicininė diagnostinė įranga ir medicininiai baldai, laboratorinė įranga. 2021 m. buvo tęsiamos projekto veiklos | | |  | | | |
| 3.1.4.8 | Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas apskrityje | 2017 | | 2019 | | Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | | vnt. | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | | Pasiektas stebėsenos rodiklis: viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius- 1 vnt;  Projektas užbaigtas. Projekto metu įsigyta medicinos įranga ir medicininiai baldai | | |  | | | |
| Įsigytos medicinos įrangos ir medicininių baldų skaičius | | vnt./kompl. | | |  | | | |
| 3.1.4.9 | Klinikinių laboratorinių tyrimų kokybės gerinimas viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje\* | 2019 | | 2024 | | Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose atnaujinta klinikinių laboratorijų infrastruktūra (patalpos, įranga), skaičius | | vnt. | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | | Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti negavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų/biudžeto finansavimo | | |  | | | |
| 3.1.4.10 | Aukštos kokybės bevielio ryšio (WiFi) infrastruktūros sukūrimas ir diegimas, gydytojų aprūpinimas planšetiniais kompiuteriais viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje\* | 2020 | | 2024 | | Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius | | vnt. | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | | Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti negavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų/biudžeto finansavimo | | |  | | | |
| 3.1.4.11 | Telemedicinos technologijų diegimas viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje\* | 2020 | | 2024 | | Įgyvendintų sprendimų, skirtų viešojo sektoriaus bendro naudojimo informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros optimizavimui, sąveikumui ir saugai užtikrinti, skaičius | | vnt. | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | | Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti negavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų/biudžeto finansavimo | | |  | | | |
| 3.1.4.12 | VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos Architektų g. 77, Šiauliuose, vaikų priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus rekonstrukcija\* | 2016 | | 2017 | | Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | | vnt. | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | | 2019 m. – 5 216 asmenų  pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas.  Projekto metu rekonstruotas Respublikinės Šiaulių ligoninės Vaikų priėmimo skyrius Architektų g. 77, Šiauliuose. Įsigyta medicininė įranga ir baldai | | |  | | | |
| 3.1.4.13 | VŠĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės sterilizacinės modernizavimas, gerinant medicinos prietaisų ir priemonių dezinfekcijos kokybę\* | 2020 | | 2024 | | Asmens sveikatos priežiūros įstaigos regioninės sterilizacinės modernizavimas, aprūpinimas šiuolaikine sterilizacinių įranga ir specialiomis transporto priemonėmis, skaičius | | vnt. | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | | Projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti negavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų/biudžeto finansavimo | | |  | | | |
| 3.1.4.14 | Kraujotakos sistemos ligų diagnostikos ir gydymo infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centre | 2018 | | 2021 | | Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | | vnt. | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | | Projektas įgyvendinimo eigoje | | |  | | | |
| Įsigytos medicinos įrangos ir medicininių baldų skaičius | | vnt. / kompl. | | | Iki 2021 m. pabaigos buvo įsigyta apie 90 proc. numatytos medicinos įrangos ir medicininių baldų | | |  | | | |
| Pastatytas rentgenochirurginių operacinių priestatas | | vnt. | | | 2021 m. užbaigtas Respublikinės Šiaulių ligoninės rentgenochirurginių operacinių (2 vnt.) priestatas, 1 vnt., bendras plotas 830,15 m2 | | |  | | | |
| 3.1.4.15 | Geriatrinių paslaugų prieinamumo didinimas VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje | 2019 | | 2024 | | Pacientų, kuriems pagerinta sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas, skaičius | | vnt. | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | | Projektas įgyvendinimo eigoje.  Buvo atliekami projektavimo darbai dėl esamo Respublikinės Šiaulių ligoninės pastato (katilinės) V. Kudirkos g. 99, Šiauliuose rekonstrukcijos ir paskirties pakeitimo. | | |  | | | |
| Rekonstruotų patalpų plotas | | m2 | | |  | | |  | | | |
| Įsigytos medicinos įrangos ir medicininių baldų skaičius | | vnt. | | | Įsigyta:  kaulų tankio matavimo aparatas – 1; dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas - 1 | | |  | | | |
| 3.1.4.16 | VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos pastato M. K. Čiurlionio g.12, Šiauliuose, modernizavimas | 2019 | | 2024 | | Modernizuotas visuomeninės paskirties pastatas | | vnt. | | | Sveikatos skyrius | VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė | | Projektas įgyvendinimo eigoje.  Parengtas Respublikinės Šiaulių ligoninės Psichiatrijos klinikos (M.K.Čiurlionio g. 12, Šiauliuose) techninis darbo projektas dėl pastato modernizavimo (apšiltinimo). Gautas statybą leidžiantis dokumentas, pradėti remonto darbai | | |  | | | |
| **3.1.5.** | **Didinti švietimo įstaigų pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.5.1 | Šiaulių miesto švietimo įstaigų pastatų renovavimas, edukacinių aplinkų modernizavimas, sporto salių praplėtimas | 2016 | | 2024 | | Renovuotų Ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius | | vnt. | | | Švietimo skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | Renovuotas lopšelis-darželis ,,Kregždutė“ | | |  | | | |
| Renovuotų bendrojo lavinimo ugdymo mokyklų skaičius | | vnt. | | | Renovuotos Medelyno progimnazija ir J. Janonio gimnazija | | |
| Praplėstų sporto salių skaičius | | vnt. | | |  | | |  | | | |
| 3.1.5.2 | Lopšelio darželio "Kregždutė" modernizavimas\* | 2017 | | 2021 | | Investicijas gavusios vaikų priežiūros arba švietimo infrastruktūros pajėgumas | | vnt. | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Švietimo skyrius | | Įgyvendinus projekto veiklas, lopšelis-darželis gali užtikrinti tinkamą ugdymą 180 vaikų | | | Atnaujinus esamas patalpas įkurta ikimokyklinio amžiaus grupė, atliekant rekonstrukcijos darbus lopšelio – darželio vidiniame kiemelyje pastačius priestatą, įrengtos 2 naujas lopšelio grupės, įrengtos, kūrybinės dirbtuvėlės vaikams, kuriomis naudojasi visų lopšelio – darželio grupių vaikai.  Pirmame aukšte atliekant rangos darbus suformuota atvira žaidimų ir poilsio erdvė, sudaryta iš multifunkcinės salės, koridoriaus ir jaukumo zonos, įrengtas WC neįgaliesiems, panaikintos nefunkcionalios pertvaros tarp patalpų, įrengta kūrybiškumą skatinanti priemonė – sensorinė burbulų siena.  Siekiant kuo labiau atverti lopšelio – darželio erdves vaikams, ilgasis koridorius, apjungiantis vaikų jaukumo zoną ir salės erdvę, buvo praplėstas.  Į finansuojamų darbų apimtį neįėjusios patalpos buvo atnaujintos savivaldybės biudžeto lėšomis – kompleksiškai sutvarkytas visas lopšelis-darželis: atliktas inžinerinių tinklų bei sistemų atnaujinimas/ įrengimas, sanitarinių mazgų atnaujinimas/ įrengimas, durų keitimas/ įrengimas, lubų, sienų ir grindų atnaujinimas/ įrengimas, plytelių klijavimas ir kt. reikalingi darbai.  Projekto įgyvendinimo metu įsigyta naujausiais technologiniais sprendimais paremta edukacinė įranga, nevaržančias, komfortiškas, atviras, estetiškas, funkcionalias edukacines erdvės formuojantys baldai, integruotos atitvaros su nišomis, vaikų kūrybiškumą ir savireguliaciją lavinantys žaislai. | | | |
| Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtos naujos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vietos | | vnt. | | | Projekto įgyvendinimo metu naujai pastatytame priestate įkurtos 2 papildomos lopšelio grupės (30 vaikų), atnaujintose esamose patalpose įkurta darželio grupė (20 vaikų) | | |
| Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklos | | vnt. | | | Projekto įgyvendinimo metu modernizuotas lopšelis-darželis “Kregždutė” | | |  | | | |
| 3.1.5.3 | Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Šiaulių "Juventos" progimnazijos ugdymo aplinkos modernizavimas\* | 2017 | | 2020 | | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos bendrojo ugdymo mokyklos | | vnt. | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Švietimo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | Atnaujintos Šiaulių Didždvario gimnazija ir Šiaulių “Juventos” progimnazija | | | Projekto įgyvendinimo metu buvo atliekami gimnazijos pastato atnaujinimo darbai. Buvo sutvarkytos sporto salės ir priesalės sienos, lubos, grindys, apšvietimas ir elektros instaliacija, pakeistos durys ir radiatoriai, sumontuoti dušai, įrengtas liftas neįgaliesiems, vėdinimo sistema ir gaisrinė signalizacija. Taip pat, buvo sutvarkyti biologijos, fizikos ir chemijos kabinetai, atnaujintas laboranto kabinetas bei kabinetus jungiantis koridorius: buvo sutvarkytos sienos, lubos, grindys, apšvietimas ir elektros instaliacijas, pakeistos durys ir vandentiekio bei nuotėkų tinklai, įrengtos traukos spintos, vėdinimas ir kompiuteriniai tinklai. Atnaujintoms erdvėms buvo nupirkta naujausiais technologiniais sprendimais paremta edukacinė įranga (mikroskopai, 3D spausdintuvai, 3D skeneris, DNR elektroforezės aparatas, lazerinės staklės ir kt.), nevaržančias, komfortiškas, estetiškas, funkcionalias edukacines erdves formuojantys lengvai transformuojami baldai.  Projekto įgyvendinimo metu buvo atliekami progimnazijos remonto darbai: suremontuotos priesalės patalpos, 1 aukšto koridorius ir holas, technologijų kabinetas, informacinių technologijų ir robotikos klasė, 2 aukšto holas, aktų salė, biblioteka, skaitykla ir 3 bei 4 aukšto holai: sutvarkytos sienos, lubos, grindys, apšvietimas ir elektros instaliacija, pakeistos durys, įrengti bėgeliai parodoms, laiptų turėklai, stiklinė būdelė, vėdinimas, stiklinės pertvaros, gaisrinė signalizacija ir kompiuteriniai tinklai, suremontuota scena, sumontuotos palangės, sutvarkyti dušai, pakeistos visų klasių durys. Atnaujintoms erdvėms buvo nupirkta naujausiais technologiniais sprendimais paremta edukacinė įranga (3D spausdintuvas, interaktyvios grindys, mobilios kalbos mokymosi laboratorijos įranga ir kt.), nevaržančias, komfortiškas, estetiškas, funkcionalias edukacines erdves formuojantys lengvai transformuojami baldai. | | | |
| 3.1.5.4 | Edukacinių aplinkų modernizavimas: Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje ir Šiaulių dainavimo mokykloje "Dagilėlis"\* | 2017 | | 2021 | | Pagal veiksmų programą ERPF lėšomis atnaujintos neformaliojo ugdymo įstaigos | | vnt. | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Švietimo skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | Atnaujinta Šiaulių dainavimo mokykla “Dagilėlis” ir Šiaulių 1-oji muzikos mokykla | | | Veiklos vykdymo metu Šiaulių 1-ojoje muzikos mokykloje pakeisti langai, pakeistos grindys, pakeistos elektros paskirstymo spintos, įrengta klasė individualiems mušamųjų instrumentų užsiėmimams bei erdvė etnokultūrinėms veikloms, sutvarkyta ir modernizuota biblioteka bei chorinio dainavimo klasė, atliktas scenos bei mažosios koncertų salės apšvietimo modernizavimas, pakeistos scenos grindys, įrengta rūbinė, įrengta fonoteka. Taip pat, nupirkti muzikos instrumentai (akordeonai, pianinas, mušamieji ir kt.), interaktyvi įranga ir kt.  veiklos vykdymo metu Šiaulių dainavimo mokykloje „Dagilėlis“ buvo atnaujinta elektros instaliacija, apšvietimas, nuotekų ir vandens tiekimo sistemos, įrengti šalto vandens pašildymo boileriai, modernizuota vėdinimo sistema, įrengtos pakabinamas lubos, pakeistos grindys, atnaujintas koncertų salės ir scenos apšvietimas, įrengti HDMI laidai, akustinės durys bei plastikinės pertvaros, įrengtos akustinės plokštės tarp klasių, sutvarkytos sanitarinės patalpos, įrengta gaisrinė signalizacija, įrengta apsaugos signalizacija, įrengta žaibosauga, atlikta sienų apdaila, įrengtas pandusas neįgaliesiems, pakeisti laiptinės turėklai ir grotelės, atlikti darbai rūsyje, įrengtas stogo liukas, sumontuoti vartai, gaisrinės kopėčios, atnaujinta salės stogo danga. Taip pat, nupirktas pianinas, koncertinio apšvietimo įranga, salės įgarsinimo įranga, interaktyvios priemonės ir kt. | | | |
| 3.1.5.5 | Šiaulių profesinio rengimo centro modernios edukacinės aplinkos, atitinkančios besimokančio asmens, visuomenės ir valstybės poreikius, plėtotė\* | 2016 | | 2022 | | Atliktų edukacinės aplinkos modernizavimo darbų dalis | | proc. | | | Švietimo skyrius | Šiaulių profesinio rengimo centro Vystymo skyrius | | 2018-2021 m. profesiniam praktiniam mokymui įsigyta įrangos, kompiuterinės ir programinės įrangos; suremontuotos ir atnaujintos mokymo(si) patalpos.  Atliktų edukacinės aplinkos modernizavimo darbų dalis 2021 m. sudarė 36 proc. | | |  | | | |
| **3.1.6.** | **Didinti kultūros įstaigų pastatų energetinį efektyvumą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.6.1 | Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos Bibliografijos skyriaus patalpų balkono pritaikymas lankytojams | 2019 | | 2024 | | Atliktų pritaikymo darbų dalis (balkono pritaikymas lankytojams, įrengta rekreacinė, poilsio zona) | | proc. | | | Kultūros skyrius | Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka | | Įgyvendinant projektą, gauta įranga multisensorinės erdvės įrengimui. | | |  | | | |
| 3.1.6.2 | Šiaulių kultūros centro aktualizavimas\* | 2017 | | 2020 | | Atliktų modernizavimo darbų dalis (įv. sistemų atnaujinimas, stogo, pastato vidaus ir išorės renovacija, jo prieigų sutvarkymas ir kitos infrastruktūros atnaujinimas) | | proc. | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius , Kultūros skyrius, Šiaulių kultūros centras | | 2020 m. balandžio 28 d. baigtas vykdyti projektas „Šiaulių kultūros centro aktualizavimas (Aušros al. 31)“ – atlikta 100 proc. planuotų pastato kapitalinio išorės ir vidaus remonto darbų.  Sukurtos naujos daugiafunkcės erdvės, pritaikytos išplėstoms kultūrinėms veikloms. Įrengtos keturios modernios salės: Didžioji koncertų Kamerinė, Oranžinė salė, pramogų salė „Maksas“. Įkurta moderni garso įrašymo studija, perkusijos studija, sukurtos trys edukacinės erdvės ir kt. Sukurtos viešosios lankytojų zonos, įrengtos rūbinės, priimamasis, poilsio vietos, taip pat grimo patalpos atlikėjams, repeticijų patalpos mėgėjų meno kolektyvams (13 kolektyvų). Pakeistos vėdinimo, šildymo, elektros tiekimo ir apšvietimo sistemos. Įsigyta ir įdiegta 100 proc. integruotos technikos – įgarsinimo, apšvietimo, vaizdo atkūrimo sistemų, interaktyvių stendų, baldų sistemų ir kt. | | |  | | | |
| 3.1.6.4 | Šiaulių miesto koncertinės įstaigos "Saulė" pastato (Tilžės g. 140) rekonstravimas ir priestato statyba | 2019 | | 2020 | | Modernizuotų kultūros objektų skaičius | | Vnt. | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Kultūros skyrius | | 2020 m. pradėti priestato statybos ir koncertų salės rekonstrukcijos darbai.  Per 2020-2021 m. pastatytas 3 aukštų priestatas ir pilnai įrengtas su 3 repeticijų studijoms orkestrams ir grimo kambariais. Taip pat pastatytas scenos išplėtimo priestatas. Modernizuotos salės vėdinimo, šildymo ir vėsinimo sistemos. Papildomai įrengta salės vėsinimo sistema vasaros metu. Naujai įrengtos šildymo ir vėsinimo sistemos pilnai automatizuotos. Naujai pastatyto priestato plotas – 1 216,57 kv. m. | | |  | | | |
| 3.1.6.5 | Šiaulių „Aušros“ muziejaus Venclauskių namų pritaikymas daugiafunkcėms muziejinėms veikloms | 2016 | | 2020 | | Parengta projekto dokumentacija (investicijų projektas, energijos vartojimo auditas, projektiniai pasiūlymai, techninis projektas) | | vnt. | | | Kultūros skyrius | Šiaulių ,,Aušros“ muziejus | |  | | |  | | | |
| Atliktų tyrimų (polichrominiai tyrimai ir architektūros natūriniai ir konstruktyviniai tyrimai) skaičius | | vnt. | | | Atlikti polichrominiai tyrimai ir architektūros natūriniai ir konstruktyviniai tyrimai 2 vnt. | | |  | | | |
| Atliktų Venclauskių namų pritaikymo daugiafunkcėms muziejinėms veikloms dalis | | proc. | | | 100 proc. Venclauskių namai pritaikyti daugiafunkcėms muziejinėms veikloms;  Atlikti kultūros paveldo objekto restauravimo ir atnaujinimo darbai; kompleksiškai sutvarkyta sodo teritorija, aplinkos infrastruktūra; įrengta muziejinė ekspozicija su edukacinėmis erdvėmis | | |  | | | |
| Įsigytos įrangos kiekis (moderni daugiafunkcėms muziejinėms paslaugoms teikti reikalinga įranga) | | vnt. | | | Įsigyta įvairių inovatyvių renginių, pritaikytų lankytojų ir darbuotojų poreikiams (40 vnt.);  Įsigyta: interaktyvūs ekranai, išmanioji lenta, rotorinė holograma, aktyvaus stiklo ekranas, planšetės, kompiuteriai, spausdintuvai ir kt. | | |  | | | |
| 3.1.6.6 | Polifonijos koncertų salės (Aušros al. 15) modernizavimas ir aktualizavimas | 2020 | | 2022 | | Kamerinės koncertų salės „Polifonja“ aktualizavimas: pastato rekonstravimas ir pritaikymas daugiafunkcėms koncertinėms veikloms | | vnt. | | | Kultūros skyrius | Koncertinė įstaiga Šiaulių valstybinis kamerinis choras "Polifonija", LR Kultūros ministerija, LR Energetikos ministerija | | Dėl nepalankios epidemiologinės-politinės-ekonominės situacijos, susijusios su COVID-19 pandemija ir karu Ukrainoje, bei būtinybės valstybės finansinius resursus naudoti susidariusios krizės valdymui, projekto įgyvendinimui numatytų lėšų skyrimas nukeltas į vėlesnį laiką. Nežiūrint to, siekiant modernizuoti pastatą ir pritaikyti jį lankytojų poreikiams, LR kultūros ministerijos ir KĮ „Polifonija“ lėšomis 2019-2021 m. buvo atlikti kai kurie remonto darbai:  2019 m. - pakeisti plastikiniai langai fojė, grimo kambariuose; atliktas stogo remontas;  2020 m. - padarytas koncertinės salės lubų remontas ir dažymas; pagamintos ir sumontuotos naujos kėdės salėje; atlikti salės grindų klojimo bei parketo šlifavimo darbai;  2021 m. - atlikti šildymo sistemos, vandentiekio ir kanalizacijos atnaujinimo darbai | | |  | | | |
| 3.1.6.7 | Šiaulių „Aušros“ muziejaus Edukacijos centro rekonstravimas | 2016 | | 2021 | | Atliktų Edukacijos centro pastato rekonstravimo darbų dalis | | proc. | | | Kultūros skyrius | Šiaulių „Aušros“ muziejus | | Atlikta 90 % Edukacijos centro pastato rekonstravimo darbų;  atlikti pastato modernizavimo darbai, pastatas pritaikytas daugiafunkcei muziejinei veiklai;  įrengtos eksponatų saugyklos, darbo kabinetai, rengiama ekspozicija; įsigyta moderni įranga saugykloms, darbo vietoms, ekspozicijai; kompleksiškai sutvarkyta aplinka | | |  | | | |
| 3.1.6.8 | Šiaulių dailės galerijos pastato (Vilniaus g. 245) modernizavimas | 2017 | | 2020 | | Atlikta pastato modernizavimo darbų | | proc. | | | Kultūros skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Šiaulių dailės galerija, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | 0 | | | Priemonės įgyvendinimas nukeltas į 2022 m. | | | |
| 3.1.6.9 | Šiaulių miesto kultūros centro "Laiptų galerija" senojo pastato (P. Bugailiškio namas, Žemaitės g. 83) sutvarkymas | 2019 | | 2021 | | Atlikta pastato tvarkomųjų statybos darbų | | proc. | | | Kultūros skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius , Šiaulių miesto kultūros centras „Laiptų galerija", Kultūros skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | 0 | | | Priemonės įgyvendinimas nukeltas į 2023 m. | | | |
| **3.1.7.** | **Kryptingai ir racionaliai planuoti teritorijas, remiantis kaštų ir naudos analizės principu** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.7.1 | Miesto urbanistinės plėtros koncepcijos parengimas (tankinimas) koreguojant Bendrojo plano sprendinius | 2016 | | 2019 | | Parengtas miesto bendrojo plano keitimo dokumentas | | vnt. | | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | Parengti 4 keitimo dokumentai.  2018 m.:  1. Šiaulių miesto bendrojo plano dalies „Kraštovaizdžio ir nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas“ koregavimas;  2. Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimas;  3. Šiaulių miesto bendrojo plano dalies prekybos centrų išdėstymo schemoskoregavimas  2019 m.:  Šiaulių miesto bendrojo plano koregavimas Laisvoje ekonominėje zonoje ir Šiaulių pramoniniame parke | | |  | | | |
| 3.1.7.2 | Atskirų kvartalų detaliųjų planų ar kitų kompleksinių planavimo dokumentų parengimas | 201  6 | | 2024 | | Parengtas ne mažiau kaip vienas specialusis planas ir detalusis planas kasmet | | vnt. | | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | Parengta detaliųjų planų:  2018 m. – 0;  2019 m. – 1;  2020 m. – 0;  2021 m. – 3  Parengta specialiųjų planų:  2018 m. – 1;  2019 m. – 0;  2020 m. – 0;  2021 m. – 0 | | |  | | | |
| 3.1.7.3 | Bendramiestinių specialiųjų planų parengimas arba turimų atnaujinimas | 2016 | | 2024 | | Atnaujintas ar parengtas ne mažiau kaip vienas planas kasmet | | vnt. | | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | 0 | | |  | | | |
| **3.1.8.** |  | **Sutvarkyti viešąsias erdves, sudarant sąlygas klasikinės kultūros, sporto, rekreacijos plėtojimui** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.8.1 | Tankiai apgyvendintų miegamųjų rajonų viešųjų erdvių sutvarkymas | 2016 | | 2024 | | Dainų parko sutvarkymas | | vnt. | | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | Dainų parke įrengti takai, vaikų žaidimų aikštelės, sakurų parkas, vykdoma parko priežiūra. | | |  | | | |
| 3.1.8.2 | Prūdelio kraštovaizdžio ir ekologinės būklės gerinimo projekto įgyvendinimas, teritorijos pritaikymas miestiečių trumpalaikei rekreacijai | 2020 | | 2022 | | Atliktų darbų dalis | | proc. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | 100 proc. atlikta darbų pagal skirtą finansavimą. Įrengtas lieptelis, pasodintos sakuros, tvarkyta pakrantė. | | |  | | | |
| 3.1.8.3 | Lieporių parko su prieigomis sutvarkymas, įrengiant multifunkcinį sporto aikštyną | 2017 | | 2024 | | Atliktų I etapo (tvenkinio su sala, krantinėmis ir prieigomis įrengimas) darbų dalis | | proc. | | | Sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, | |  | | |  | | | |
|  | |  | | Atliktų II etapo (Šermukšnių alėjos įrengimas) darbų dalis | | proc. | | |  | | |  | | | |
|  | |  | | Įrengtas multifunkcinis stadionas | | vnt. | | |  | | |  | | | |
| 3.1.8.4 | Rėkyvos ežero ir apyežerio gamtosauginės būklės išsaugojimas bendradarbiaujant su valstybinėmis institucijomis ir Šiaulių r. sav. | 2016 | | 2024 | | Neblogėjanti ežero ekologinė būklė | | vnt. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Rėkyvos seniūnija | | Vykdomas Šiaulių miesto savivaldybės aplinkos monitoringas (paviršinių vandens telkinių). Nustatyta, kad Rėkyvos ežero būklė išlieka tokia pati:  Vidutinė metų fosfatų koncentracija Rėkyvos ežere 2011 – 2021 m. laikotarpiu nepakito;  Vidutinė metų bendrojo azoto koncentracija Rėkyvos ežere 2011-2021 m laikotarpiu nepakito. Vertinant vandens telkinio ekologinę būklę pagal vidutinę metų bendrojo azoto koncentraciją, Rėkyvos ežero ekologinė būklė yra vidutinė.  Vertinant vandens telkinio ekologinę būklę pagal vidutinę metų bendrojo fosforo koncentraciją, Rėkyvos ežero ekologinė būklė yra gera. Vidutinė metų bendrojo fosforo koncentracija Rėkyvos ežere 2011-2021 m laikotarpiu nepakito.  Vertinant vandens telkinio ekologinę būklę pagal vidutinę metų organinių medžiagų koncentraciją, Rėkyvos ežero ekologinė būklė yra vidutinė.  Aplinkos apsaugos agentūra rengia pralaidos iš Rėkyvos ežero sutvarkymo projektą. | | |  | | | |
| 3.1.8.5 | Aleksandrijos renginių parko kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas masiniams renginiams, europinio lygio motokroso varžyboms | 2016 | | 2024 | | Atliktų parko sutvarkymo darbų dalis | | proc. | | | Sporto skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Turto valdymo skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | |  | | |  | | | |
| 3.1.8.6 | Talkšos ežero pakrantės plėtra\* | 2018 | | 2021 | | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (pakrantės prieigos atnaujinimas/sukūrimas, pėsčiųjų ir dviračių tako greta Talkšos ežero tiesimas, universalių lauko žaidimų, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas, apšvietimo, želdynų ir kraštovaizdžio sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas). | | m2 | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | |  | | | Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą.  Fiziniai darbai atlikti, tačiau dar nėra baigtos darbų užbaigimo procedūros (dokumentacija), todėl laikytina, kad projekto veiklos dar nėra baigtos.  Projekto apimtyje sutvarkyta dalis Žuvininkų g., Talkšos ežero pakrantė. | | | |
| 3.1.8.7 | Vilniaus gatvės pėsčiųjų bulvaro ir amfiteatro rekonstrukcija\* | 2017 | | 2020 | | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (antžeminės automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, universalių lauko žaidimų įv. amžiaus vaikams aikštelių įrengimas, fontanų atnaujinimas) | | m2 | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | |  | | | Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą.  Fiziniai darbai atlikti, tačiau dar nėra baigtos darbų užbaigimo procedūros (dokumentacija), todėl laikytina, kad projekto veiklos dar nėra baigtos.  Projekto apimtyje atlikta Vilniaus g. pėsčiųjų bulvaro rekonstrukcija nuo Draugystės pr. Iki Tilžės g. | | | |
| 3.1.8.8 | Gyvenamosios aplinkos gerinimas teritorijoje, besiribojančioje su Draugystės prospektu, Vytauto gatve, Višinskio gatve ir Dubijos gatve\* | 2018 | | 2020 | | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas | | m2 | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | |  | | | Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą.  Fiziniai darbai atlikti, tačiau dar nėra baigtos darbų užbaigimo procedūros (dokumentacija), todėl laikytina, kad projekto veiklos dar nėra baigtos.  Projekto apimtyje atliktas Draugystės pr. Kapitalinis remontas, sutvarkyti supančių teritorijų daugiabučių namų kiemai, rekonstruota P. Višinskio g. nuo Stoties g. iki Vytauto g. | | | |
| 3.1.8.9 | Viešųjų pastatų prieigų ir viešųjų erdvių prie Centrinio ir Didždvario parkų sutvarkymas, rekonstruojant Aušros alėją\* | 2018 | | 2021 | | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (Viešųjų erdvių prie Šiaulių kamerinės salės Polifonija, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos, Šiaulių kultūros centro, Centrinio ir Didždvario parkų ir kt. ir jas jungiančios Aušros alėjos (nuo Žemaitės g. iki Varpo g.) atnaujinimas) | | m2 | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | |  | | | Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą.  Fiziniai darbai atlikti 2021 m., tačiau darbų užbaigimo procedūros (dokumentacija) persikėlė į 2022 m.  Rodiklio reikšmė bus apskaičiuota 2022 m. | | | |
| 3.1.8.10 | Šiaulių miesto Centrinio ir Didždvario parkų bei jų prieigų sutvarkymas\* | 2017 | | 2021 | | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (parkų sutvarkymas bei gatvių (Kaštonų alėjos, S. Lukauskio g.), sukuriančių prieigas prie parkų, atnaujinimas, „Skate“ parko įrengimas) | | m2 | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | |  | | | Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą.  Projekto apimtyje įgyvendinti Centrinio parko I, III ir IV etapai, sutvarkyta Kaštonų al.  2021 m. pradėti Didždvario parko sutvarkymo rangos darbai, 2022 m. pradėti Lukauskio g. rangos darbai. S. | | | |
| 3.1.8.11 | Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų rekonstrukcija\* | 2017 | | 2021 | | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas (Prisikėlimo aikštės ir jos prieigų Tilžės g., Varpo g., Aušros al., Aušros pėsčiųjų tako, Vasario 16-osios g., skvero tarp Tilžės g. ir Vasario 16-osios g., katedros prieigų teritorijos ir šalia katedros esančios automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija) | | m2 | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | | 55 966,26 m2 | | |  | | | |
| 3.1.8.12 | P. Višinskio gatvės pritaikymas jaunimo poreikiams\* | 2019 | | 2021 | | Sukurtų arba atnaujintų atvirų erdvių miesto vietovėje plotas | | m2 | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | |  | | | Rodiklis pagal ministro įsakymu patvirtintą tvarką apskaičiuojamas baigus projekto įgyvendinimą.  Fiziniai darbai atlikti, tačiau dar nėra baigtos darbų užbaigimo procedūros (dokumentacija), todėl laikytina, kad projekto veiklos dar nėra baigtos.  Projekto apimtyje sutvarkyta aikštelė už amfiteatro ir rekonstruota P. Višinskio g. nuo Vytauto g. iki Vilniaus g. | | | |
| 3.1.8.13 | Saulės laikrodžio aikštės rekonstrukcija\* | 2016 | | 2019 | | Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės mieste | | m2 | | | Projektų valdymo skyrius | Projektų valdymo skyrius | | 71 827,91 m2 | | |  | | | |
| 3.1.8.14 | Irklavimo sporto bazės (Žvyro g. 34) statyba (įrengimas) | 2017 | | 2024 | | Parengtas techninis projektas | | vnt. | | | Sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, sporto centras "Atžalynas" | | Įgyvendintas pirmas projekto etapas. Pastatyti elingai valtims, įrengtas tiltelis, įsigytas starto tiltelis. | | |  | | | |
| Atliktų statybos darbų dalis:  - pastatyti elingai valtims laikyti;  - įrengtos buitinės-pagalbinės patalpos  - įrengtas starto bokštelis,  - įrengti pantoniniai lieptai,  - įsigyta ir sumontuota starto tiltelio įranga | | proc. | | |  | | |  | | | |
| 3.1.8.15 | Lengvų konstrukcijų buriavimo elingo (Poilsio g. 9) jachtoms laikyti statyba | 2017 | | 2022 | | Parengtas techninis ir investicijų projektas | | vnt. | | | Sporto skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Sporto skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Sporto centras „Atžalynas“ | | Vykdomos techninio projekto parengimo procedūros. | | |  | | | |
| Atliktų statybos darbų dalis (pastatytas elingas, įrengta infrastruktūra) | | proc. | | |  | | |  | | | |
| 3.1.8.16 | Rėkyvos ežero pakrantės pritaikymas jėgos aitvarų ir burlenčių reikmėms | 2019 | | 2020 | | Rėkyvos ežero pakrantės pritaikymas jėgos aitvarų ir burlenčių reikmėms (I etapo darbai:  - inžinerinių tinklų į sklypą atvedimas,  - automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas,  - laikinos konteinerių stovyklavietės, administracinių ir buitinių patalpų ir kemperių zonos įrengimas; | | proc. | | | Statybos ir renovacijos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius,  Sporto skyrius | | Atlikta 100 procentų darbų:  - inžinerinių tinklų į sklypą atvedimas,  - automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas,  - laikinos konteinerių stovyklavietės, administracinių ir buitinių patalpų įrengimas; | | |  | | | |
| ***3.2.*** | ***Sukurti ir išlaikyti patogią, draugišką aplinkai, visiems prieinamą ir saugią susisiekimo sistemą*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.2.1.** | **Sukurti vieningą ir saugų susisiekimo tinklą** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Miesto susisiekimo sistemos išmanus valdymas | 2016 | | 2020 | | Rekonstruotų šviesoforų skaičius | | vnt. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ | | 14 | | | 2018- 4 vnt (Dubijos g.- Ežero .g; ties Tilžės g. 74; Gegužių-Lyros; ties Tilžės g. 68)  2019-4 vnt (Draugystės per.-Vytauto g.; Baltų-Statybininkų g; Tilžės g. -Gegužių g.; Tilžės g.-Statybininkų g)  2020 m – 4 vnt (ties Tilžės 9c; Aušros al.-Varpo g.; Žemaitės g.-Vytauto g.; Tilžės g.-Aušros al)  2021 m – 2 vnt: Aušros al.-Dvaro g.; Dubijos g.-Serbentų g.) | | | |
| 3.2.1.2 | Oro uosto infrastruktūros sukūrimas | 2016 | | 2024 | | Atnaujintų specialaus transporto, dalyvaujančio teikiant antžemines paslaugas, priemonių sk | | vnt. | | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | SĮ Šiaulių oro uostas | | 2021 m. planuoti infrastruktūros plėtros darbai įvykdyti 100 proc. | | | 2019 m. įsigytas mažas traktorius Kubota teritorijos priežiūrai (savivaldybės lėšos)  2020 m. įsigytas C kategorijos orlaivių vilkikas Fresia (įmonės lėšos) | | | |
| Atliktų naujo keleivių terminalo pritaikyto Šengeno reikalavimams statybos darbų dalis | | proc. | | |  | | |
| 3.2.1.3 | Dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra\* | 2017 | | 2024 | | Suremontuotų pėsčiųjų, dviračių takų plotas | | m2 | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Projektų valdymo skyrius | | Apie 119 518 | | |  | | | |
| Tilžės g. dviračių tako rekonstrukcija | | m2 | | | 17 961,29 | | | Tilžės g nuo Aušros al iki Pakruojo rekonstrukcija | | | |
| Sujungtų dviračių takų dalis | | proc. | | | n.d | | |  | | | |
| 3.2.1.4 | Eismo saugumo priemonių diegimas Šiaulių mieste\* | 2016 | | 2020 | | Saugaus eismo priemonės (kelio ženklai, atitvarai, signaliniai stulpeliai, kalneliai) | | vnt. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius | | Įgyvendintos 7 eismo saugumą didinančios priemonės Šiaulių mieste. | | | Projekto veiklos apėmė 7 eismo saugumą didinančių priemonių, iš jų 3 „juodųjų dėmių“ vietose (Gegužių - Tilžės g. sankryža, Tilžės-Statybininkų-Gardino g. sankryža, Vilniaus gatvės rekonstravimas (ties Vilniaus g. 40) ir 4 – prie švietimo įstaigų (lopšelių-darželių, progimnazijų ir gimnazijų) (Vytauto-Žemaitės g. sankryža, S. Dariaus ir S. Girėno g. rekonstravimas (ties Gegužių progimnazija S. Dariaus ir S. Girėno g. 22), Dvaro gatvės rekonstravimas (ties V. Kudirkos progimnazija, Dvaro g. 129), Statybininkų gatvės rekonstravimas (ties l/d Pasaka, Statybininkų g. 7)), diegimą. | | | |
| 3.2.1.5 | Pakruojo gatvės rekonstrukcija\* | 2018 | | 2020 | | Rekonstruotos gatvės ilgis (Pakruojo g., pritaikytos krovininiams automobiliams, atnaujinimas, siekiant sumažinti krovininių automobilių eismo intensyvumą centrinėje miesto dalyje) | | Km/m² | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius | | 1,49/11 533,07 | | | Rekonstrukcija atlikta. Projekto įgyvendinimo metu buvo atliekta dalis darbų pagal techninį projektą "Šiaulių m. Pakruojo g. rekonstravimo techninis projektas" - dalis 1 etapo darbų (kelio (gatvės) konstrukcija I etapas, inžineriniai tinklai, inžineriniai tinklai (apšvietimas, telekomunikacijos)) ir 2 etapo darbai. | | | |
| 3.2.1.6 | Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas | 2018 | | 2019 | | Įrengtų elektromobilių įkrovimo prieigų skaičius | | vnt. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius | | 0 | | | Skirta parama stotelių įrengimui nepalankiomis savivaldybei sąlygomis, todėl buvo atsisakyta | | | |
| 3.2.1.7 | Gatvių bei sankryžų rekonstravimas, jei jų techniniai parametrai neatitinka eismo saugumo, patvirtintų gatvių kategorijų ir išaugusių transporto srautų pralaidumo reikalavimų | 2016 | | 2024 | | Rekonstruotų sankryžų plotas | | m2 | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | 38 645,0 | | | Dubijos-Serbentų – 15 270 m2;  Dubijos-Draugystės pr. – 8 404 m2;  Lyros-Gardino – 10 425 m2;  Tilžės-Gegužių – 636 m2;  Tilžės-Gardino – 3 910 m2 | | | |
| Rekonstruotų sankryžų skaičius | | vnt. | | | 5 | | | Dubijos-Serbentų; Dubijos-Draugystės per. Lyros-Gardino; Tilžės-Gegužių; Tilžės-Gardino | | | |
| 3.2.1.8 | Gatvių nutiesimas ar rekonstravimas naujų statybų rajonuose | 2016 | | 2024 | | Rekonstruotų gatvių ilgis (gatvių atnaujinimas, pėsčiųjų ir dviračių takų infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, apšvietimo infrastruktūros plėtra, saugaus eismo priemonių diegimas, esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija ir naujų įrengimas, žaliosios infrastruktūros plėtra, mažosios architektūros elementų įrengimas) | | Km/ m² | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | 2,756 /apie 16 536 | | | Įrengtos naujos gatvių atkarpos su žvyro danga:  Lizdeikos (1,448km);  Traidenio (0,324km);  Kalniškių(0,219km);  Žiemgalių (0,765km) | | | |
| 3.2.1.9 | Gatvių su žvyro danga esminio pagerinimo darbai | 2016 | | 2024 | | Atlikti dvigubo paviršiaus apdaro įrengimo ar asfaltavimo darbai pagal Tarybos patvirtintą sąrašą | | Km/ m² | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | 13,072 /apie 66 600 | | | Strazdelio g. (0,362km);  Traktoristų g.(0,202km);  Veiverių (0,240km);  Rėžių g.(0,096km);  Bijotės g (0,413km);  Klaipėdos g.(0,110km);  Kalinausko g (0,025km);  Panevėžio (0,604km), MIško g. (0,432km);  Piktmiškio g.(0,341km);  Lauksargio g.(0,192km);  Šiladžio g.(0,580);  Vėkės g. (0,193km);  Linkuvos g. (0,422km);  Dotnuvos g.(0,167km);  Žemynos (0,807km);  Medelyno (0,250km);  Šonos g. (0,195km);  Šatrijos g.(0,275km);  Šimšos (0,192km);  Švendrelio g. (0,195km);  Padirsių g.( 0,244km);  Prūdelio g. (0,151km);  Odininkų (0,158km);  D. Poškos g. (0,431km);  Pelkių g.(0,538km);  Rėkyvos g. (0,398km);  Žaliasodžių g. (0,792km);  Šilų g. (0,334km);  Kybartų g. (0,354km);  Vytauto g. (0,096km);  Pailių g. (0,804km);  Treniotos g.(0,125km);  Artojų g. (0,267km);  Žagarės g. (0,185km);  Beržų g. (0,184km);  Šakių g. (0,296km);  Prienų g. (0,318km);  Ievų g. (0,436km);  Ganyklų g. (0,469km);  Plungės g. (0,199km) | | | |
| 3.2.1.10 | Šaligatvių įrengimas ir tvarkymas | 2016 | | 2024 | | Įrengtų šaligatvių plotas | | m2 | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | Apie 38 828 m2 (apie 16,7 km) | | | Nuklono g (0,39km);  Žuvininkų g. (0,610km);  Meškerių g. (0,130km);  tarp Žuvininkų g. ir Talkšos ežero (0,360km);  Stumbro g. (0,081km);  Medelyno g. (tarp Vytauto ir Vilniaus g.) 0,350km;  Dainų parko takai (3,1km);  Žaliūkių g. iki stotelių ,,Lauko” ir ,,Žaliūkių malūnas”(0,227km);  Pramonės g. iki autobusų stotelės ,,Prekybos sandėliai”(0,088km);  Dainų g. (0,135km);  Pakruojo g. (1,495km);  Aviacijos g. (2,39km);  Pročiūnų g. (1,486km);  Motiekaičio g. (0,321km);  per Žemaitės viaduką(1,14km);  Aušros al. (0,116km);  Bačiūnų g. (1,362km);  Rasos, Tiesos g (0,404km);  Spindulio g. (0,441);  Sodo g.(0,144km);  Korsako g. (0,065km);  Radviliškio g. (0,382km);  Talkšos ežero pakrantėje(1,107km); Pasaulio teisuolių skvere (0,365km) | | | |
| 3.2.1.11 | Apšvietimo oro linijų, įrengtų ant AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) 0,4 kV stulpų, keitimas į oro kabelines linijas | 2016 | | 2024 | | Gatvių, kuriose apšvietimo oro linijos pakeistos į oro kabelių linijas, ilgis | | km | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ | | 11 | | | Šarūno, J. Basanavičiaus, Pandėlio, V. Bielskio, Vilties, Rasos, K. Venclauskio, Ateities, Tiesos, Mėlynių, Spanguolių, Agrastų, Paparčių, Kalno, Vilkaviškio, Smėlio, Žvyro, Kalnelio, Tiesioji, Ilgoji, Vikšrių, Tilvikų, Žemoji, Švendrių, Smilgų, Numerių, Uosių, Vingių, Siauroji, Mažoji ir kt | | | |
| 3.2.1.12 | Gatvių apšvietimo valdymas, įdiegus kompiuterinę apšvietimo valdymo sistemą | 2016 | | 2020 | | Įdiegta gatvių apšvietimo valdymo sistema | | vnt. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ | | 2 | | | 2018 m. įsigyta ir įdiegta nauja apšvietimo valdymo sistema, baigta įdiegti šviesoforų stebėsenos ir valdymo sistema, įdiegta ir nuo 2018 m. liepos 1 d. rytinio ir vakarinio piko metu pradėjo veikti koordinuota transporto valdymo sistema;  2019 m. įrengtas Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centras: vaizdo stebėjimo kameromis stebima 12 sankryžų; 25 šviesoforų postus galima valdyti nuotoliniu būdu; apšvietimas valdomas per 20 modernizuotų apšvietimo valdymo spintų, sujungtų su centriniu valdymo punktu bevieliu ryšiu. Viso mieste yra 127 apšvietimo valdymo spintos. | | | |
| 3.2.1.13 | Gatvių, kuriose reikalinga apšvietimo tinklų rekonstrukcija, apšvietimo stulpų, kabelių, šviestuvų, valdymo spintų pakeitimas, naujo apšvietimo įrengimas | 2016 | | 2020 | | Gatvių, kuriose atlikta apšvietimo tinklų rekonstrukcija, apšvietimo  stulpų, kabelių, šviestuvų, valdymo spintų pakeitimas, ilgis | | Km | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ | | 43,2 | | | 2018 m. baigtas Grafo Zubovo ir Liudo Giros bei atliktas Žemaitės gatvių apšvietimo tinklo kapitalinis remontas. Atliktas Energetikų, Medelyno ir Šatrijos g. apšvietimo tinklo kapitalinis remontas, įrengiant naują apšvietimo tinklą neapšviestose šių gatvių atkarpose;  2019 m. atnaujinta 9,5 km apšvietimo linijos ( Tilžės g. apšvietimo kap. remontas (nuo Aukštabalio/Jablonskio g. iki Gegužių g. su prieigomis – Rasos, Sondeckio g., Paukščių takas); Bačiūnų g. II – III etapai; Donelaičio g.; apšviesta stovėjimo aikštelė Gegužių g. gale (Pailių g.); įrengtas apšvietimas prie Bačiūnų g. vandens kolonėlės; pakeista į LED 47 natrio šviestuvai Žemaitės g.; modernizuotos 8 valdymo spintos);  2020 m. atnaujinta 10,7 km apšvietimo linijų, modernizuotos 8 apšvietimo valdymo spintos, įrengtos 284 cinkuotos apšvietimo atramos, į LED pakeisti 329 gatvių apšvietimo ir 25 pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo šviestuvai, pakeistos 23 avarinės gelžbetoninės atramos, atlikti kiti apšvietimo tinklo kapitalinio remonto darbai (pagrindiniai modernizavimo darbai atlikti Bačiūnų g. (II-V etapai, Poilsio g., Kauno g., Tilžės g.);  2021 m. iš viso atnaujinta 13 km apšvietimo linijų, iš jų 5 km pagal ES projektą, modernizuota 13 apšvietimo valdymo spintų, įrengtos 445 cinkuotos apšvietimo atramos, į LED pakeisti 230 gatvių apšvietimo šviestuvų, atlikti kiti apšvietimo tinklo kapitalinio remonto darbai. Bendrovės lėšomis atliktas Bačiūnų g. (IV-VI etapai), Gardino g., Radviliškio g., Tilžės g. nuo Žvejų sk. iki Aukštosios apšvietimo tinklo kapitalinis remontas, įrengtas naujas apšvietimas Dainų take (nuo Šiaulių Arenos aikštelės iki BMX trasos) (nauji kabeliai apsauginiuose vamzdžiuose, atramos, apšvietimo valdymo spintos), pagal ES projektą modernizuotas apšvietimo tinklas Žemaitės g. nuo Dubijos iki J. Jablonskio, Vilniaus g. nuo Draugystės pr. iki miesto ribos (kairė pusė) (pilnas apšvietimo tinklo modernizavimas). | | | |
| **3.2.2.** | **Mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai, kuriant tinkamą infrastruktūrą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1 | Pietrytinio aplinkkelio statyba | 2020 | | 2024 | | Parengtos dokumentacijos dalis | | proc. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | 0 | | |  | | | |
| Atliktų viaduko statybos darbų dalis | | proc. | | | 0 | | |  | | | |
| 3.2.2.2 | Ekologiškos transporto infrastruktūros vystymas | 2017 | | 2024 | | Infrastruktūrinių objektų įrengimas | | vnt. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | 2 | | | 2 vietose įrengtos elektromobilių pakrovimo vietos (Varpo g ir Tilžės g) | | | |
| 3.2.2.3 | LEZ'o pasiekiamumo didinimas, gatvių infrastruktūros gerinimas | 2017 | | 2024 | | Rekonstruotos Aviacijos gatvės ilgis | | km/m² | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius , Statybos ir renovacijos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Ekonomikos ir investicijų skyrius | | 3,349/50 235 | | | Aviacijos gatvė sutvarkyta (užklotas viršutinis asfalto sluoksnis, įrengti takai) | | | |
| 3.2.2.4 | Darnaus judumo priemonių diegimas Šiaulių mieste\* | 2018 | | 2021 | | Parengtas darnaus judumo planas | | vnt. | | | Projektų valdymo skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius | | 1 | | |  | | | |
| Įgyvendintos darnaus judumo priemonės nuo visų reikalingų įgyvendinti. | | proc. | | | 95 | | | Rekonstruota Dubijos ir Serbentų gatvių sankryža; Įrengta 12 stoginių dviračiams; šaligatviai ir pėsčiųjų takai pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems žmonėms: 10,1 km | | | |
| 3.2.2.5 | Dviračių takų rekonstrukcija įrengiant jungtis per viadukus | 2016 | | 2024 | | Rekonstruotų dviračių/pėsčiųjų takų ilgis | | km | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | 1,141 | | | Per Žemaitės g viaduką | | | |
| 3.2.2.6 | Inovatyvių technologijų gatvių valymo įrangos įsigijimas | 2016 | | 2024 | | Įsigytos technikos kiekis | | vnt. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | 2 | | | Įsigytos dvi gatvių valymo mašinos, kurios perduotos paslaugos vykdymui UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ | | | |
| **3.2.3.** | **Didinti visuomeninio transporto patrauklumą** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.1 | Viešojo transporto informacinės sistemos sukūrimas | 2017 | | 2024 | | Įrengtų E. bilieto kortelių automatų skaičius | | vnt. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Ekonomikos ir investicijų skyrius | |  | | |  | | | |
| Įrengtų informacinių monitorių stotelėse skaičius | | vnt. | | | Nebuvo įrengta.  Nuo 2021 m. sausio mėn. įdiegta mobili programėlė „ŠiauliaiBUS“, kurioje integruota virtuali švieslentė, kurios pagalba galima stebėti autobusus realiu laiku, artimiausius autobusus pagal pasirinktą stotelę | | |  | | | |
| Įrengtų viešojo transporto maršrutų tvarkaraščių lentų skaičius | | vnt. | | | 2018-2021 m. laikotarpiu įrengta 10 naujų viešojo maršruto tvarkaraščių lentų ir 29 stulpai su cilindrais | | | 2018-2021 m. laikotarpiu įrengta 10 naujų viešojo maršruto tvarkaraščių lentų naujam 23A maršrutui. Taip pat įrengti 29 stulpai su cilindrais miesto maršrutų tvarkaraščiams naujiems maršrutams 23A, 1A, P8A, 4A, 1 iki Aviacijos g. ir 25 pratęsimui iki Šilėnų. | | | |
| Įrengtų garsinių aklųjų informavimo priemonių stotelėse apie viešojo transporto maršrutus ir tvarkaraščius | | vnt. | | | 2019 m. sukurta mobili programėlė regos negalią turintiems keleiviams „Transporto balsas“ | | | Programėlės pagalba regos negalią turintys keleiviai, gali išmaniajame telefone klausytis garso pranešimų apie atvykstančius autobusus ir artimiausius išvykimo laikus. Programėlė veikia pagal keleivio buvimo vietą. | | | |
| 3.2.3.2 | Visuomeninio transporto maršrutų tinklo optimizavimas, įvertinus naujai užstatomų rajonų ir stambių objektų statybą | 2013 | | 2023 | | Sukurtų ir atnaujintų maršrutai, atsižvelgiant į naujai įsikūrusių įmonių poreikius, gyventojų prašymus, skaičius | | vnt. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | UAB "BUSTURAS" | | Per ataskaitinį laikotarpį sukurtų ir atnaujintų maršrutų skaičius sudarė – 7 vnt. | | | 2019 m. sukurtas naujas P8A maršrutas ir atskirais reisais pakeista 1 maršruto trasa iki Aviacijos g.;  2020 m. sukurtas naujas 23 A maršrutas, pakoreguota 4A maršruto trasa, atskirais reisais iki Šilėnų pratęstas 25 maršrutas ir atskirais reisais pratęstas 1 maršrutas iki Kairių.  2021 m. sukurtas naujas eksperimentinis 10A maršrutas;  2021 m. viešo konkurso būdu buvo sudaryta sutartis su įmone, kuri per 2022 m. turi paruošti Šiaulių miesto viešojo transporto maršrutų atnaujinimo studiją | | | |
| Naujų stotelių skaičius | | vnt. | | | Viso įrengta 39 naujos stotelės | | |  | | | |
| Trumpalaikių maršrutų skaičius | | vnt. | | | 2018-2021 m. laikotarpiu buvo 11 trumpalaikių maršrutų | | | Maršrutai buvo skirti įvariems renginiams mieste pvz. muziejų naktys, Šiaulių naktys, Šiaulių dienos ir t.t. | | | |
| 3.2.3.3 | Visuomeninio transporto teikiamų paslaugų kokybės gerinimas, atnaujinus autobusų parką ir pritaikius jį neįgaliesiems | 2017 | | 2018 | | Įsigytų naujų (neeksploatuotų), savaeigių, nekenksmingų aplinkai keleivinio transporto priemonių, pritaikytos neįgaliųjų poreikiams, skaičius | | vnt. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius  Ekonomikos ir investicijų skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius,  Ekonomikos ir investicijų skyrius, Operatoriaus funkcijas vykdanti įmonė | | Nebuvo įsigyta | | |  | | | |
| 3.2.3.4 | Šiaulių miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas\* | 2017 | | 2018 | | Įsigytų autobusų (naujų ar padėvėtų) skaičius | | vnt. | | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | Projektų valdymo skyrius, UAB "BUSTURAS" | | 53 | | | 2018-09-07 pasirašyta Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 127 su UAB "Adompolis". 2019 m. kovo 1 d. pristatyti 12 autobusų.  2019 m. įsigyta 12 vnt. naujų M3CE klasės gamtinėmis dujomis varomų žemagrindžių miesto atuobusų; 2019 m. įsigyt naujii 6 vnt. 24 vietų talpos M2 kalsės, dyzelinu varomi žemagrindžiai miesto autobusai;  2019 m. įsigyti 9 vnt. naudoti M3CE klasės gamtinėmis dujomis varomi žemagrindžiai miesto atuobusai ir 6 M3CG klasės (prailginti) gamtinėmis dujomis varomi žemagrindžiai miesto autobusai;  2020 m. įsigyta 20 vnt. dėvėtų M3CE klasės gamtinėmis dujomis varomų žemagrindžių miesto atuobusų. | | | |
| 3.2.3.5 | Viešojo transporto infrastuktūros sutvarkymas | 2016 | | 2024 | | Įrengtų viešojo transporto stotelių su įvažomis (Aušros al., Statybininkų g., Pramonės g., J. Basanavičiaus g.) skaičius | | vnt. | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | |  | | |  | | | |
| Įrengtų A juostų skirtų autobusams ilgis | | km | | |  | | |  | | | |
| Galinių stotelių su sutvarkyta infrastruktūra (tualetai, stoginės, apsisukimo aikštelių išasfaltavimas) skaičius | | vnt. | | |  | | |  | | | |
| 3.2.3.6 | Modernios autobusų stovėjimo, jų priežiūros ir gamybos bazės įrengimas | 2018 | | 2024 | | Parengtos dokumentacijos dalis | | proc. | | | Ekonomikos ir investicijų skyrius | UAB „BUSTURAS" | | Dalinai atlikti administracinio pastato patalpų įrengimo darbai: suformuoti trys administraciniai kabinetai kurių bendras plotas 46,3 kv. m. , tokiu būdu administracinio pastato patalpų plotas padidėjo 64,63 kv. m. arba 9,79 proc. nuo bendro administracinių patalpų ploto.   1. Atlikta dalinė (25,4 proc. nuo pastato ploto) transporto priemonių diagnostikos pastato stogo renovacija; 2. Suremontuotas bendrovės dokumentų archyvas, taip užtikrinant saugias darbo sąlygas ir aplinką bendrovės darbuotojams; 3. Rekonstruota dalis bendrovės teritorijos apšvietimo ( 6 prc. Nuo viso bendrovės apšvietimo);   Išasfaltuota 6792 kv. m. bendrovės teritorijos ploto, degalų išpylimo aikštelėje įrengta 327 kv. m. ploto trinkelių danga, suformuota 930 kv. m. ploto autobusų stovėjimo aikštelė. | | |  | | | |
| Atliktų rekonstrukcijos darbų dalis (Šarūno g. 2): gamybinio pastato, dirbtuvių kapitalinis remontas, įvažiavimo stoginės paaukštinimo darbai, dirbtuvių vėdinimo sistemos įrengimas, įmonės teritorijoje pravažiavimo kelių su asfalto danga įrengimas, sužiedintos vandens tiekimo linijos atstatymo darbai, administracinio pastato vestibiulio remontas, lietaus kanalizacijos linijos įrengimas, dirbtuvių (ekonominės zonos) pastato 1P1/p remonto darbai. | | proc. | | |  | | | |
| ***3.3.*** | ***Vystyti ir palaikyti saugią ir švarią aplinką*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.3.1.** | **Vystyti efektyvią komunalinių atliekų tvarkymo sistemą** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
| 3.3.1.1 | Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione\* | 2017 | | 2020 | | Išrūšiuotų atliekų dalies nuo visų atliekų kiekio augimas (konteinerinių aikštelių su konteineriais įrengimas (apie 500–600) aikštelių, Kairių didelio gabarito aikštelės pritaikymas atliekų paruošimui naudoti pakartotinai, visuomenės švietimas ir informavimas) | | proc. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | 1. Įrengtos 96 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelės, kuriose sumontuota 429 vnt. pusiau požeminių konteinerių. Šios aikštelės pradėtos eksploatuoti nuo 2022 m. kovo 1 d.;  2. Aikštelė neįrengta  3. Aikštelė neįrengta. Papildomas rodiklis + 1889 t/metus. | | | 1. Pagal pirminę sutartį turėjo būti įrengtos 289 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelės ir sumontuota 1290 vnt. Konteinerių jose. Dėl susiklosčiusių aplinkybių, kuomet teko nutraukti sutartį su tiekėju, įvertinus papildomą poreikį ir gavus papildomą finansavimą, reikalinga įrengti 204 vnt. Pusiau požeminių konteinerių aikštelės ir sumontuota 916 vnt. Konteinerių jose. Šiuo metu dar nėra baigtos viešojo pirkimo procedūros;  2. Patikslintas detalusis planas, baiginėjamas rengti projektas statybai.  3. Įvertinus papildomą poreikį, gautas papildomas finansavimas, įvykdytos viešojo pirkimo procedūros ir pasirašyta projektavimo sutartis. | | | |
| 3.3.1.2 | Įdiegtas maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamasis surinkimas, organizuojamas jų apdorojimas | 2018 | | 2024 | | Surinkta ir apdorota maisto atliekų dalis nuo viso susidariusio kiekio | | proc. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | | Rengiamas projektas | | | Vyksta statinio Maisto/virtuvės atliekų zonos statinio, esančio Šiaulių regiono nepavojingų atliekų sąvartyne, techninio darbo projekto parengimas. | | | |
| 3.3.1.3 | Po mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) likusių atliekų apdorojimas | 2016 | | 2024 | | Sutvarkytos (nešalinamos sąvartyne) po MBA likusių atliekų dalis nuo viso kiekio | | proc. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | | 2018 m. iš Šiaulių miesto mišrių komunalinių atliekų surinkta 27 850,80 t;  2019 m. – 27 560,82 t;  2020 m. 25 725,47 t;  2021 m. 24 802,36 t | | | 2018 m. sutvarkyta 59,14 proc.;  2019 m. – 65,98 proc.;  2020 m. – 82,89 proc.;  2021 m. - 70,28 proc. | | | |
| 3.3.1.4 | Pakartotiniam naudojimui tinkamų daiktų surinkimas Kairių DGSA | 2017 | | 2020 | | Pakartotiniam naudojimui tinkamus daiktus priimti pritaikyta aikštelės infrastruktūra | | vnt. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | | Aikštelė neįrengta | | | Patikslintas detalusis planas, baigiamas rengti statybos projektas. | | | |
| 3.3.1.5 | Komunalinių atliekų aikštelių su rūšiavimui skirtais konteineriais įrengimas | 2017 | | 2020 | | Daugiabučiams namams įrengtų aikštelių, su rūšiavimui ir po rūšiavimo likusių atliekų surinkimui skirtais konteineriais, skaičius | | vnt. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | 2019 m. pradėta eksploatuoti 13 vnt. tekstilės atliekų surinkimo konteinerių prie jau esamų konteinerių aikštelių prie daugiabučių namų.  Įrengtos 96 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelės, kuriose sumontuota 429 vnt. pusiau požeminių konteinerių.  Yra įrengtos 298 vnt. kolektyvinio naudojimo rūšiavimo aikštelės, kuriose yra konteineriai:  MKA-1267 vnt.  PL-316 vnt.  POP-306 vnt.  ST- 313 vnt. Biologiškai skaidžios atliekos iš daugiabučių namų, sodų bendrijų ir įstaigų teritorijų yra renkamos joms skirtais maišais, kurie išdalinti bendrijų pirmininkams / administratoriams. | | | 96 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelės pradėtos eksploatuoti nuo 2022 m. kovo 1 d. Dėl likusių pusiau požeminių konteinerių aikštelių įrengimo (204 vnt. pusiau požeminių konteinerių aikštelės ir 916 vnt. pusiau požeminiai konteineriai) yra vykdomos viešojo pirkimo procedūros. Projektas turi būti įgyvendintas iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | | | |
| 3.3.1.6 | Tvarkos, skatinančios gyventojus rūšiuoti atliekas, parengimas ir įdiegimas | 2016 | | 2017 | | Patvirtinta tvarka ir įdiegta sistema | | vnt. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras | | Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-174 (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-105 redakcija) patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-289 patvirtinta:  1. Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika;  2. Šiaulių miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą nuostatai (Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-104 pakeitimas) | | |  | | | |
| 3.3.1.7 | Užterštų teritorijų tvarkymas Šiaulių mieste\* | 2016 | | 2024 | | Sutvarkytų užterštų teritorijų plotas (abipus Aviacijos g., 1 ir 2 etapai (buvusio karinio aerodromo teritorija)) | | ha | | Projektų valdymo skyrius | | Projektų valdymo skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | I etapte išvalyta 8,05 ha užterštos teritorijos bei gauta Lietuvos geologijos tarnybos išvada apie užterštos teritorijos išvalymą/sutvarkymą.  II etape parengtas užterštos teritorijos tvarkymo planas 13 ha plotui. 2020-09-18 pasirašyta teritorijos išvalymo paslaugų sutartis. | | | 1 etape numatytosios priemonės užterštos teritorijos tvarkymo plane yra atliktos ir pagrindinis tikslas – laisvų naftos produktų plėvelės pašalinimas – pasiektas.  2 etape pasirašyta rangos sutartis 2020 m. rugsėjo 18 d. Nr. KPS-111 su UAB VentEko Lietuva, teritorijos išvalymo darbai nuo šiukšlių ir atliekų įvykdyti, šiuo metu vyksta užteršto žemės grunto valymas cheminės oksidacijos būdu. | | | |
| **3.3.2.** | **Modernizuoti ir optimizuoti centralizuotus komunalinius tinklus** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.2.1 | Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas | 2017 | | 2019 | | Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis | | km | | Projektų valdymo skyrius | | UAB „Šiaulių vandenys“ | | 40,9 | | | ES struktūrinių fondų ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis finansuotas projektas „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstravimas Šiaulių mieste“ užbaigtas. | | | |
| 3.3.2.2 | Paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių  nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra\* | 2017 | | 2020 | | Inventorizuota neapskaityto paviršinių nuotekų nuotakyno dalis | | proc. | | Projektų valdymo skyrius | | UAB "Šiaulių vandenys" | | 20,3 | | | ES struktūrinių fondų, Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto ir UAB „Šiaulių vandenys“ lėšomis finansuotas projektas „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“ užbaigtas. | | | |
| Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra | | ha | | 605,38 | | |
| Rekonstruotų paviršinių nuotekų tinklų ilgis | | km | | 15,96 | | |
| 3.3.2.3 | Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas ir jame numatytų infrastruktūros plėtros priemonių įgyvendinimas | 2017 | | 2024 | | Parengtas specialusis planas | | vnt. | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, UAB "Šiaulių vandenys", Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | Atliktas 1 specialiojo plano keitimas. | | | Planas patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T-290. | | | |
| Plano priemonių įgyvendinimo dalis | | proc. | | Plėtros priemonių įgyvendinimo dalis – 7,5 proc.;  rekonstravimo priemonių įgyvendinimo dalis – 39,8 proc. | | | Įgyvendinant plane numatytas vandentvarkos infrastruktūros plėtros priemones, įrengta 29,1 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Aukštabalio gyv. rajono pietrytinėje dalyje ir dalyje Lieporių-Šventupio kvartalo.  Įgyvendinant plane numatytas vandentvarkos infrastruktūros rekonstravimo priemones, rekonstruota 62 km vandentiekio ir nuotekų tinklų. | | | |
| 3.3.2.4 | Paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano parengimas ir jame numatytų priemonių įgyvendinimas | 2018 | | 2024 | | Parengtas specialusis planas | | vnt. | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, UAB "Šiaulių vandenys", Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | 1 | | | Planas parengtas ir patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d. sprendimu Nr. T-346. | | | |
| Plano priemonių įgyvendinimo dalis | | proc. | | Tinklų plėtros priemonių įgyvendinimo dalis – 9,5 proc.  Rekonstravimo priemonių įgyvendinimo dalis – 85,5 proc.  Valymo įrenginių statybos priemonių įgyvendinimo dalis – 22,2 proc. | | | Įgyvendinant plane numatytas plėtros priemones, įrengta 4,1 km naujų paviršinių nuotekų tinklų.  Įgyvendinant plane numatytas infrastruktūros rekonstravimo priemones, rekonstruota 19,4 km paviršinių nuotekų tinklų.  Įgyvendinant plane numatytas paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos priemones pastatyti 2 vnt. valymo įrenginių paviršinių nuotekų tvarkymo sistemoms Nr.19 ir 110. | | | |
| 3.3.2.5 | Talkšos ežero taršos mažinimo dėl paviršinių nuotekų projekto parengimas ir įgyvendinimas | 2017 | | 2024 | | Įgyvendintų techninių sprendinių skaičius | | vnt. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | UAB "Šiaulių vandenys", | | Nuo 2017 m. UAB „Šiaulių vandenys“ pradėjo įgyvendinti projektą „Šiaulių miesto paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos inventorizavimas, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra“.  Šio projekto įgyvendinimas turės įtakos Talkšos ežerui. | | |  | | | |
| 3.3.2.6 | Techninių sprendinių įgyvendinimas pagal Aplinkos apsaugos agentūros atliktą Rėkyvos ežere įrengtos pralaidos pertvarkymo galimybių įvertinimą | 2018 | | 2024 | | Pertvarkyta pralaida | | vnt. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | |  | | | Aplinkos apsaugos agentūra rengia projektą. 2021 metais projektas įgyvendinimui Šiaulių miesto savivaldybei dar nebuvo perduotas. | | | |
| 3.3.2.7 | Dumblo įrenginiuose apdoroto (džiovinto) bei nuotekų dumblo aikštelėse sukaupto senojo dumblo galutinis sutvarkymas | 2019 | | 2024 | | Apdorojamo dumblo dalis nuo viso susidariusio dumblo įrenginiuose. | | proc. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | UAB "Šiaulių vandenys" | | 100 | | | Visas dumblo įrenginiuose apdorotas (džiovintas) dumblas perduodamas sutvarkyti (sudeginti) AB „Amenės cementas“ | | | |
| Įrengtų dumblo galutinio sutvarkymo (deginimo) įrenginių skaičius | | vnt. | | 0 | | | LR aplinkos ministerijai neskyrus finansavimo dumblo deginimo įrenginių statybai buvo rastas alternatyvus džiovinto dumblo galutinio sutvarkymo sprendimas, t.y. visas dumblo įrenginiuose apdorotas (džiovintas) dumblas perduodamas sutvarkyti (sudeginti) AB „Amenės cementas“.  Sprendžiant senojo dumblo tvarkymo problematiką, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos užsakymu 2017 m. parengta „Komunalinių nuotekų valymo metu susidariusio ir saugojimo aikštelėse  sukaupto senojo dumblo sutvarkymo galimybių studija“, kurioje išnagrinėtos galimybės sutvarkyti sukaupto senojo dumblo saugojimo aikšteles Lietuvoje, tame tarpe ir aikšteles Šiaulių nuotekų valymo įrenginių teritorijoje Jurgeliškių km., už kurių priežiūrą atsakinga UAB „Šiaulių vandenys“. Remiantis studijos rezultatais ir išvadomis, UAB „Šiaulių vandenys“ dumblo aikštelės įvertintos kaip didžiausią pavojų aplinkai keliantys objektai, kurie turi būti sutvarkyti pirmiausia. Dumblo aikštelių sutvarkymui parinkta optimaliausia alternatyva, t.y. dumblo nusausinimas geokonteineriuose, kurie būtų įrengiami nuotekų valyklos teritorijoje, išnaudojant esamų dumblo aikštelių vietą. Laukiama tolimesnių LR aplinkos ministerijos sprendimų dėl numatytų sprendinių įgyvendinimo finansavimo. | | | |
| 3.3.2.8 | Šilumos gamybos įrenginių efektyvumą didinančių ir taršą mažinančių technologijų plėtra esamuose šilumos šaltiniuose | 2016 | | 2024 | | Rekonstruotas šilumos gamybos šaltinių skaičius | | vnt. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | AB "Šiaulių energija" | | 2  Pietinės katilinės vandens šildymo katilų PTVM-100 Nr. 6 rekonstravimo darbai vykdyti 2020-2022; | | | PTVM-50 Nr.3 - 2022-2023 | | | |
| 3.3.2.9 | Šilumos energijos perdavimo sistemos modernizavimas ir optimizavimas, diegiant šiuolaikines technologijas | 2016 | | 2024 | | Rekonstruotos šilumos perdavimo sistemos sutartiniais 2d=100 mm skersmens vamzdžiais ilgis | | m | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | AB "Šiaulių energija" | | 2018-2021 m rekonstruota 67 170 m šilumos perdavimo sistemos sutartiniais 2d=100 mm skersmens vamzdžiais. | | | Rekonstruota: 2018 m –15180m; 2019 m – 30210m; 2020 m –12350 m; 2021 m – 9430 m šilumos perdavimo sistemos vamzdžių. | | | |
| 3.3.2.10 | Individualių namų rėmimo mažinant aplinkos oro užterštumą programos parengimas ir įgyvendinimas | 2018 | | 2024 | | Paremtų būstų (Programos parengimo metu būtų analizuojama, kokią paramą skirti, įvertinus tiek poveikį orui, tiek turimas lėšas) dalis, nuo visų reikalingų paremti skaičiaus | | proc. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | |  | | | Įgyvendinimas atidėtas 2022-2024 m | | | |
| 3.3.2.11 | Atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių technologijų plėtra šilumos energijos gamyboje | 2016 | | 2024 | | Įdiegtų naujų, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių įrenginių skaičius | | vnt. | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | AB "Šiaulių energija" | | 2 | | | 2020 m įrengta saulės fotovoltinė jėgainė Tilvyčio g. katilinėje; 2021 m įrengta šilumos siurblių sistema dūmų kondensato šilumos išnaudojimui Pietinėje katilinėje | | | |
| **3.3.3.** | **Sukurti vaizdo stebėjimo ir informacijos valdymo sistemą** | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |
| 3.3.3.1 | Saugus miestas – vaizdo stebėjimo kamerų infrastruktūros plėtra | | 2018 | | 2024 | | Įrengtų vaizdo kamerų skaičius | | vnt. | Miesto koordinavimo skyrius | | | Bendrųjų reikalų skyrius,  Miesto koordinavimo skyrius | Įrengtos 93 viešųjų vietų vaizdo stebėjimo kameros | | | Informacija apie ŠMSA vaizdo stebėjimo kameras prieinama viešai ŠMSA žemėlapyje:  <https://maps.siauliai.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=cba05e9cd58e4e5aa9020f47b3ae5cb8> | | | |
| 3.3.3.2 | Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos įrangos atnaujinimas ir mobilios aplinkos tyrimų laboratorijos įsigijimas | | 2018 | | 2024 | | Įsigyta mobili aplinkos oro tyrimų laboratorija | | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | | Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija |  | | |  | | | |
| Atnaujintos įrangos kiekis | | vnt. |  | | |  | | | |
| 3.3.3.3 | Aplinkos rizikos valdymo sistemos gerinimas Latvijos ir Lietuvos pasienio regione\* | | 2017 | | 2019 | | Įsigytos aplinkos rizikos veiksnių valdymui reikalinga įrangos (gelbėjimo tarnybų įrangos, specializuotų automobilių, valčių ir kt.) kiekis | | vnt. | Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius | | | Projektų valdymo skyrius,  Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius,  Bendrųjų reikalų skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | 2018 m. įsigytas 1 motovisureigis;  2019 m. įsigyta:  1 priešgaisrinis lengvos konstrukcijos kateris su pakabinamu varikliu ir papildoma įranga; 1 automobilio perspėjimo švyturėlio ir garso įranga; gaisrininkų kostiumai; | | |  | | | |
| Įrengta gyventojų perspėjimo informavimo sistema | | vnt. | 2019 m. įsigytos ir įrengtos 2 gyventojų perspėjimo ir informavimo sirenos (Energetikų g. 7 ir Rygos g. 36) | | |  | | | |
| 3.3.3.4 | Civilinės saugos sistemos gerinimas Šiaulių ir Jelgavos miestuose\* | | 2017 | | 2019 | | Įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų skaičius | | vnt. | Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius | | | Projektų valdymo skyrius,  Civilinės saugos ir teisėtvarkos skyrius,  Bendrųjų reikalų skyrius | 2019 m. įsigyta vaizdo stebėjimo sistema su 32 vaizdo stebėjimo kameromis | | |  | | | |
| Įkurtas miesto koordinacinis centras (patalpų įrengimas, materialinis-techninis aprūpinimas įranga, priemonės, automobiliai) | | vnt. | 2020 m. įkurtas Miesto koordinavimo skyrius (įrengtos patalpos, patalpos aprūpintos būtina technika ir įranga, įsigytas automobilis). | | |  | | | |
| **3.3.4.** | **Mažinti triukšmą probleminėse teritorijose ir išsaugoti tyliąsias zonas bei mažinti aplinkos oro užtrštumą** | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |
| 3.3.4.1 | Geležinkelio elektrifikavimas, triukšmo mažinimo priemonių diegimas | | 2018 | | 2020 | | Įdiegtų triukšmo mažinimo priemonių skaičius | | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | | Lietuvos geležinkelis | Įrengtos 2 triukšmą mažinančios sienelės ties Margių ir Žaliūkių g gyventojais | | |  | | | |
| 3.3.4.2 | Šiaulių miesto triukšmo kartografavimo atlikimas | | 2018 | | 2024 | | Sudarytas Šiaulių miesto triukšmo žemėlapis | | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | | Municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija | - | | | Žemėlapis rengiamas kas 5 metus. Paskutinis patvirtintas 2017 m. Dabar rengiamas naujas. | | | |
| 3.3.4.3 | Rėkyvos tyliosios gamtos zonos gyventojų poreikiams įrengimas, integruojant su Rėkyvos pažintiniu-ekologiniu taku | | 2018 | | 2024 | | Įrengta tylioji zona (stendas, poilsio vieta su suoliukais) | | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | | Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius, Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |  | | Planuojama 2023-2024 m . Tako įrengimo prie Rėkyvos ežero atsisakyta dėl Kurtuvėnų regioninio parko nepritarimo | | | | |
| 3.3.4.4 | Šiaulių miesto tyliųjų viešųjų zonų įrengimas | | 2018 | | 2024 | | Įrengtų tyliųjų zonų (stendai su informacija, taisyklėmis, suoliukais) skaičius | | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |  | | planuojama 2023-2024 m | | | | |
| 3.3.4.5 | Oro uosto sanitarinės apsaugos zonos nustatymas | | 2016 | | 2016 | | Parengtas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas ir nustatyta aerodromo sanitarinė apsaugos zona | | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius |  | | | Atlikta 2016 m | | | |
| 3.3.4.6 | Transporto keliamo triukšmo mažinimas gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje, planuojant ir diegiant organizacines ir technines priemones | | 2016 | | 2024 | | Transporto keliamo triukšmo matavimų nustatytas pokytis (triukšmo mažėjimas) | | proc. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyrius |  | | | Pokytis bus nustatytas ir įvertintas atnaujinus 2017 m rengtą triukšmo žemėlapį (2022-2023m) | | | |
| Įdiegtų organizacinių ir techninių priemonių skaičius | | vnt. |  | | |  | | | |
| 3.3.4.7 | Aplinkos oro kokybės gerinimas Šiaulių mieste\* | | 2017 | | 2019 | | Parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas | | vnt. | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius | | | Miesto ūkio ir aplinkos skyrius, Projektų valdymo skyrius | Parengtas aplinkos oro kokybės valdymo priemonių planas | | |  | | | |
| Įvykdytos visuomenės informavimo apie aplinkos oro kokybės gerinimą kampanijos | | vnt. | Įvykdyta visuomenės informavimo kompanija | | |  | | | |
| Įsigyti gatvių valymo įrenginiai | | vnt. | Įsigyti 2 gatvių valymo įrenginiai | | |  | | | |

**\***Priemonės pažymėtos “\*“ yra Europos Sąjungos lėšomis finansuojami projektai

**\*\***Priemonės koordinatorius - tai vienas savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas, atsakingas už priemonės planavimą/ įtraukimą į SVP, priežiūrą, duomenų iš vykdytojo ar kito šaltinio surinkimą ir pateikimą, priemonės įgyvendinimo stebėseną.

**\*\*\***Priemonės vykdytojas - tai nebūtinai savivaldybės administracijos struktūrinis vienetas (gali būti keli vykdytojai), atsakingas už jam priskirtos priemonės įgyvendinimą, atlieka konkrečius su priemonės įgyvendinimu susijusius darbu